|  | Приложение № 7 к постановлению правительства Тульской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 28.10.2011 | № 45 |

|  | Приложение № 12 к Программе модернизации здравоохранения Тульской области на 2011-2012 годы |  |
| --- | --- | --- |

Система

основных мероприятий Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011 – 2012 годы

(медицинская помощь, оказываемая детскому населению Тульской области)

| № | Наименование лечебно-профилактических учреждений области | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе средства |  |  | Ожидаемые результаты | всего | в том числе средства |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | бюджета субъекта Российской Федерации | ТФОМС |  |  | ФФОМС | бюджета субъекта Российской Федерации | ТФОМС |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении. Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота. Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 30563,7 | 0,0 | 30563,7 | 0,0 | Монтаж ЛВС (200 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита, организация РЦОД, аутсорсинг | 43141,8 | 0,0 | 43141,8 | 0,0 | Ведение в Тульской области МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, обработка не менее 5000 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 2 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1» |  | 270,6 | 0,0 | 270,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (25 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,7 | 0,0 | 476,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% (от всего контингента) ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 3 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» |  | 269,6 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 4 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» |  | 269,6 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (8 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 5 | ГУЗ «Тульская детская областная больница» |  | 5776,1 | 2449,8 | 3326,3 | 0,0 | Приобретение 100 терминальн. устр., 2 серв., 25 устр. печати, 200 эл. ключей, 25 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (290 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2483,5 | 1008,4 | 1475,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 700 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 6 | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» |  | 874,5 | 445,4 | 429,1 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 6 устр. печати, 24 эл. ключей, монтаж ЛВС (26 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 500,0 | 298,6 | 201,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 75 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 7 | МУЗ «Агеевская амбулатория» |  | 307,8 | 78,8 | 229,0 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (5 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 171,6 | 74,5 | 97,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 8 | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 4458,4 | 1522,1 | 2936,3 | 0,0 | Приобретение 75 терминальн. устр., 16 устр. печати, 150 эл. ключей, монтаж ЛВС (68 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1809,8 | 753,7 | 1056,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 377 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 9 | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» |  | 679,0 | 251,9 | 427,1 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 4 устр. печати, 22 эл. ключей, монтаж ЛВС (16 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 682,4 | 506,6 | 175,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 88 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 10 | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» |  | 1456,6 | 683,7 | 772,9 | 0,0 | Приобретение 17 терминальн. устр., 6 устр. печати, 34 эл. ключей, монтаж ЛВС (18 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1146,4 | 855,8 | 290,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 309 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 11 | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» |  | 963,7 | 376,8 | 586,9 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 8 устр. печати, 30 эл. ключей, монтаж ЛВС (25 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1033,9 | 798,4 | 235,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 162 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 12 | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск |  | 7447,3 | 2139,1 | 5308,2 | 0,0 | Приобретение 5 ПК, 125 терминальн. устр., 3 серв., 33 устр. печати, 260 эл. ключей, 33 счит. УЭК, 12 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (258 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 4984,5 | 3196,5 | 1788,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 300 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 13 | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 2642,5 | 1228,9 | 1413,6 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 31 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 66 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (134 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2027,4 | 1338,9 | 688,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 14 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» |  | 1273,3 | 464,8 | 808,5 | 0,0 | Приобретение 9 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 18 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (28 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 866,2 | 543,3 | 322,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 15 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 2599,5 | 1203,3 | 1396,2 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 24 терминальн. устр., 1 серв., 7 устр. печати, 54 эл. ключей, 7 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (62 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2241,6 | 1728,8 | 512,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 16 | МУЗ «Донская городская больница № 1» |  | 2368,2 | 680,8 | 1687,4 | 0,0 | Приобретение 36 терминальн. устр., 18 устр. печати, 72 эл. ключей, монтаж ЛВС (65 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1807,6 | 1242,4 | 565,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 395 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 17 | МУЗ «Епифанская городская больница» |  | 371,5 | 105,0 | 266,5 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (7 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 246,2 | 17,4 | 228,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 18 | МУЗ «Новогуровская городская больница» |  | 504,6 | 184,8 | 319,8 | 0,0 | Приобретение 8 терминальн. устр., 4 устр. печати, 16 эл. ключей, монтаж ЛВС (16 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 306,7 | 175,6 | 131,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 19 | МУЗ «Ревякинская городская больница» |  | 288,9 | 77,7 | 211,2 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (5 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 159,1 | 68,9 | 90,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 20 | МУЗ «Советская городская больница» |  | 846,3 | 338,3 | 508,0 | 0,0 | Приобретение 14 терминальн. устр., 6 устр. печати, 28 эл. ключей, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 590,5 | 387,7 | 202,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 76 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 21 | МУЗ «Сокольническая городская больница» |  | 492,0 | 181,4 | 310,6 | 0,0 | Приобретение 8 терминальн. устр., 4 устр. печати, 16 эл. ключей, монтаж ЛВС (15 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 410,4 | 284,6 | 125,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 80 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 22 | МУЗ «Товарковская городская больница» |  | 435,4 | 151,9 | 283,5 | 0,0 | Приобретение 6 терминальн. устр., 4 устр. печати, 12 эл. ключей, монтаж ЛВС (11 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 202,2 | 92,4 | 109,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 23 | МУЗ «Чекалинская амбулатория» |  | 352,9 | 97,3 | 255,6 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (6 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 228,5 | 12,8 | 215,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 24 | МУЗ «Щекинская детская городская больница» |  | 2823,4 | 1083,7 | 1739,7 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 43 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 92 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (91 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2514,0 | 1825,1 | 688,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 25 | МУЗ «Первомайская городская больница» |  | 639,4 | 267,0 | 372,4 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 6 устр. печати, 24 эл. ключей, монтаж ЛВС (22 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 575,9 | 416,1 | 159,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 70 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 26 | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 363,9 | 107,8 | 256,1 | 0,0 | Приобретение 4 терминальн. устр., 2 устр. печати, 8 эл. ключей, монтаж ЛВС (9 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 188,5 | 17,2 | 171,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 27 | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» |  | 1161,6 | 445,6 | 716,0 | 0,0 | Приобретение 18 терминальн. устр., 8 устр. печати, 36 эл. ключей, монтаж ЛВС (43 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1278,3 | 984,4 | 293,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 66 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 28 | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» |  | 2194,4 | 651,0 | 1543,4 | 0,0 | Приобретение 35 терминальн. устр., 16 устр. печати, 70 эл. ключей, монтаж ЛВС (64 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1217,1 | 179,5 | 1037,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 225 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 29 | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» |  | 1393,8 | 511,7 | 882,1 | 0,0 | Приобретение 18 терминальн. устр., 10 устр. печати, 36 эл. ключей, монтаж ЛВС (49 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1213,1 | 326,9 | 886,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 210 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 30 | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева» |  | 3181,5 | 728,5 | 2453,0 | 0,0 | Приобретение 45 терминальн. устр., 22 устр. печати, 90 эл. ключей, монтаж ЛВС (72 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 4072,8 | 1749,3 | 2323,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 460 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 31 | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» |  | 809,0 | 333,2 | 475,8 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 6 устр. печати, 30 эл. ключей, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 524,8 | 324,5 | 200,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 65 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 32 | МУЗ «Веневская центральная районная больница» |  | 1235,5 | 440,0 | 795,5 | 0,0 | Приобретение 18 терминальн. устр., 8 устр. печати, 36 эл. ключей, монтаж ЛВС (29 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 957,6 | 676,0 | 281,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 155 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 33 | МУЗ «Воловская центральная районная больница» |  | 887,4 | 351,0 | 536,4 | 0,0 | Приобретение 14 терминальн. устр., 6 устр. печати, 28 эл. ключей, монтаж ЛВС (24 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 701,3 | 476,1 | 225,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 34 | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» |  | 1001,3 | 356,8 | 644,5 | 0,0 | Приобретение 16 терминальн. устр., 8 устр. печати, 32 эл. ключей, монтаж ЛВС (25 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 655,6 | 423,7 | 231,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 54 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 35 | МУЗ «Ефремовская районная больница» |  | 2972,6 | 738,5 | 2234,1 | 0,0 | Приобретение 50 терминальн. устр., 20 устр. печати, 100 эл. ключей, монтаж ЛВС (76 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1767,6 | 523,9 | 1243,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 308 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 36 | МУЗ «Заокская центральная районная больница» |  | 1163,2 | 427,5 | 735,7 | 0,0 | Приобретение 18 терминальн. устр., 8 устр. печати, 36 эл. ключей, монтаж ЛВС (27 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 852,2 | 590,0 | 262,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 64 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 37 | МУЗ «Каменская центральная районная больница» |  | 735,0 | 258,7 | 476,3 | 0,0 | Приобретение 10 терминальн. устр., 4 устр. печати, 20 эл. ключей, монтаж ЛВС (16 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 513,5 | 332,0 | 181,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 38 | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 1700,8 | 620,3 | 1080,5 | 0,0 | Приобретение 30 терминальн. устр., 14 устр. печати, 60 эл. ключей, монтаж ЛВС (64 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 982,7 | 278,2 | 704,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 182 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 39 | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» |  | 701,3 | 272,2 | 429,1 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 6 устр. печати, 24 эл. ключей, монтаж ЛВС (18 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 583,7 | 313,7 | 270,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 40 | МУЗ «Ленинская районная больница» |  | 1733,0 | 644,2 | 1088,8 | 0,0 | Приобретение 26 терминальн. устр., 12 устр. печати, 52 эл. ключей, монтаж ЛВС (42 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1378,8 | 415,5 | 963,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 101 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 41 | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» |  | 2526,3 | 582,7 | 1943,6 | 0,0 | Приобретение 49 терминальн. устр., 24 устр. печати, 98 эл. ключей, монтаж ЛВС (75 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1059,2 | 340,5 | 718,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 125 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 42 | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район |  | 1109,1 | 413,2 | 695,9 | 0,0 | Приобретение 19 терминальн. устр., 8 устр. печати, 38 эл. ключей, монтаж ЛВС (24 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1152,9 | 824,5 | 328,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 65 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 43 | МУЗ «Плавская центральная районная больница» |  | 1082,9 | 409,5 | 673,4 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 8 устр. печати, 30 эл. ключей, монтаж ЛВС (27 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1153,7 | 349,3 | 804,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 101 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 44 | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» |  | 1576,7 | 591,9 | 984,8 | 0,0 | Приобретение 27 терминальн. устр., 12 устр. печати, 54 эл. ключей, монтаж ЛВС (38 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1007,7 | 365,8 | 641,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 200 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 45 | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» |  | 830,6 | 354,8 | 475,8 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 6 устр. печати, 30 эл. ключей, монтаж ЛВС (29 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 547,6 | 234,5 | 313,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 54 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 46 | МУЗ «Узловская районная больница» |  | 3163,0 | 793,7 | 2369,3 | 0,0 | Приобретение 52 терминальн. устр., 26 устр. печати, 104 эл. ключей, монтаж ЛВС (98 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2002,8 | 371,5 | 1631,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 418 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 47 | МУЗ «Чернская центральная районная больница» |  | 1139,1 | 423,1 | 716,0 | 0,0 | Приобретение 18 терминальн. устр., 8 устр. печати, 36 эл. ключей, монтаж ЛВС (27 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 570,9 | 161,7 | 409,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 48 | МУЗ «Ясногорская районная больница» |  | 1475,8 | 563,5 | 912,3 | 0,0 | Приобретение 24 терминальн. устр., 10 устр. печати, 48 эл. ключей, монтаж ЛВС (32 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1159,5 | 561,3 | 598,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 131 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 49 | МУЗ «Алешинская амбулатория» |  | 303,8 | 74,8 | 229,0 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (5 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 167,6 | 9,5 | 158,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 50 | МУЗ «Гремячевская участковая больница» |  | 390,3 | 123,8 | 266,5 | 0,0 | Приобретение 5 терминальн. устр., 4 устр. печати, 10 эл. ключей, монтаж ЛВС (10 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 188,6 | 15,1 | 173,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 51 | МУЗ «Иваньковская участковая больница» |  | 285,2 | 74,0 | 211,2 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (5 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 155,4 | 9,3 | 146,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 52 | МУЗ «Крапивенская амбулатория» |  | 285,6 | 74,4 | 211,2 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (6 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 155,4 | 9,3 | 146,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 53 | МУЗ «Лобановская участковая больница» |  | 312,3 | 61,4 | 250,9 | 0,0 | Приобретение 2 терминальн. устр., 2 устр. печати, 4 эл. ключей, монтаж ЛВС (3 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 191,8 | 8,4 | 183,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 54 | МУЗ «Рождественская участковая больница» |  | 339,0 | 98,4 | 240,6 | 0,0 | Приобретение 4 терминальн. устр., 2 устр. печати, 8 эл. ключей, монтаж ЛВС (7 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 173,2 | 12,1 | 161,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 55 | МУЗ «Теплинская участковая больница» |  | 434,3 | 125,4 | 308,9 | 0,0 | Приобретение 4 терминальн. устр., 4 устр. печати, 8 эл. ключей, монтаж ЛВС (7 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 273,2 | 16,4 | 256,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 56 | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» |  | 498,5 | 178,7 | 319,8 | 0,0 | Приобретение 8 терминальн. устр., 4 устр. печати, 16 эл. ключей, монтаж ЛВС (13 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 318,5 | 122,3 | 196,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 57 | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» |  | 3717,7 | 1561,1 | 2156,6 | 0,0 | Приобретение 56 терминальн. устр., 2 серв., 14 устр. печати, 112 эл. ключей, 14 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (120 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1541,2 | 455,6 | 1085,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 58 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» |  | 2089,5 | 0,0 | 2089,5 | 0,0 | Приобретение 36 терминальн. устр., 16 устр. печати, 72 эл. ключей, монтаж ЛВС (61 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1098,7 | 0,0 | 1098,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 50 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 59 | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» |  | 369,2 | 95,2 | 274,0 | 0,0 | Приобретение 4 терминальн. устр., 2 устр. печати, 8 эл. ключей, монтаж ЛВС (8 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 334,9 | 147,1 | 187,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 60 | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 435,2 | 0,0 | 435,2 | 0,0 | Приобретение 6 терминальн. устр., 4 устр. печати, 12 эл. ключей, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 469,4 | 0,0 | 469,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 61 | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» |  | 270,2 | 50,4 | 219,8 | 0,0 | Приобретение 1 терминальн. устр., 2 устр. печати, 2 эл. ключей, монтаж ЛВС (5 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 265,8 | 58,4 | 207,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 50 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 62 | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 446,6 | 163,7 | 282,9 | 0,0 | Приобретение 7 терминальн. устр., 4 устр. печати, 14 эл. ключей, монтаж ЛВС (13 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 190,5 | 19,3 | 171,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 93 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 63 | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 310,7 | 81,7 | 229,0 | 0,0 | Приобретение 3 терминальн. устр., 2 устр. печати, 6 эл. ключей, монтаж ЛВС (8 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 168,6 | 10,5 | 158,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 64 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» |  | 1579,7 | 690,5 | 889,2 | 0,0 | Приобретение 13 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 26 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (46 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1045,9 | 436,4 | 609,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 65 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 1712,1 | 760,2 | 951,9 | 0,0 | Приобретение 17 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 34 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (42 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1077,5 | 443,4 | 634,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 66 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 1654,5 | 656,4 | 998,1 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 14 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (39 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1231,2 | 358,2 | 873,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 67 | МУЗ «Лазаревская амбулатория» |  | 363,5 | 84,6 | 278,9 | 0,0 | Приобретение 2 терминальн. устр., 2 устр. печати, 4 эл. ключей, монтаж ЛВС (6 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 260,5 | 12,1 | 248,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 68 | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 413,6 | 140,7 | 272,9 | 0,0 | Приобретение 6 терминальн. устр., 4 устр. печати, 12 эл. ключей, монтаж ЛВС (10 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 187,3 | 16,8 | 170,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 70 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 69 | МУЗ «Плехановская амбулатория» |  | 342,6 | 102,0 | 240,6 | 0,0 | Приобретение 4 терминальн. устр., 2 устр. печати, 8 эл. ключей, монтаж ЛВС (6 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 178,8 | 17,7 | 161,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 51 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 70 | МУЗ «Черепетская амбулатория» |  | 279,5 | 57,6 | 221,9 | 0,0 | Приобретение 2 терминальн. устр., 2 устр. печати, 4 эл. ключей, монтаж ЛВС (3 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 166,4 | 7,8 | 158,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 20% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 71 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» |  | 310,6 | 0,0 | 310,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 3 терминальн. устр., 1 устр. печати, 8 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 72 | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» |  | 269,6 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (4 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 73 | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» |  | 269,6 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (11 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 74 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» |  | 269,6 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 75 | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» |  | 269,6 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (10 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. |  | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 1.1 |  |  | 121335,2 | 30286,9 | 91048,3 | 0,0 |  | 107331,4 | 28632,2 | 78699,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 419,7 | 0,0 | 419,7 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Организация и поддержка ИС записи на прием, включая интернет-портал. Обеспечение 300 гражданам возможности записи на прием с использованием ИС. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 2 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 3 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 4 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 5 | МУЗ «Романцевский дом сестринского ухода» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 6 | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 76,4 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 7 | ГУЗ «Тульская детская областная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1500 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 8 | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 76,4 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 9 | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 76,4 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 375 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 10 | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 11 | МБУЗ «Узловская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 12 | МУЗ «Агеевская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 81 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 13 | МУЗ «Алексинский родильный дом» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 14 | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1130 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 15 | МУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 16 | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 17 | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 263 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 18 | МУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 19 | МУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 20 | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 21 | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 22 | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 926 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 23 | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 24 | МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 25 | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 485 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 26 | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 76,4 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 27 | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 315 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 28 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 29 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 307 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 30 | МУЗ «Донская городская больница № 1» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1183 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 31 | МУЗ «Епифанская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 39 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 32 | МУЗ «Новогуровская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 66 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 33 | МУЗ «Новольвовская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 34 | МУЗ «Новомосковский родильный дом» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 35 | МУЗ «Ревякинская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 91 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 36 | МУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 37 | МУЗ «Советская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 228 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 38 | МУЗ «Сокольническая городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 239 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 39 | МУЗ «Товарковская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 128 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 40 | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 41 | МУЗ «Чекалинская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 33 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 42 | МУЗ «Щекинская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 43 | МУЗ «Щекинская детская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 301 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 44 | МУЗ «Первомайская городская больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 210 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 45 | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 94 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 46 | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 198 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 47 | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 674 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 48 | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 629 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 49 | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1380 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 50 | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 195 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 51 | МУЗ «Веневская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 463 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 52 | МУЗ «Воловская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 140 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 53 | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 160 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 54 | МУЗ «Ефремовская районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 924 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 55 | МУЗ «Заокская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 192 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 56 | МУЗ «Каменская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 113 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 57 | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 544 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 58 | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 105 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 59 | МУЗ «Ленинская районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 303 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 60 | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 375 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 61 | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 195 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 62 | МУЗ «Плавская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 301 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 63 | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 599 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 64 | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 162 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 65 | МУЗ «Узловская районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1254 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 66 | МУЗ «Чернская центральная районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 146 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 67 | МУЗ «Щекинская районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 68 | МУЗ «Ясногорская районная больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 392 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 69 | МУЗ «Алешинская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 70 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 70 | МУЗ «Гремячевская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 73 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 71 | МУЗ «Денисовская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 72 | МУЗ «Иваньковская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 55 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 73 | МУЗ «Крапивенская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 100 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 74 | МУЗ «Лобановская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 43 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 75 | МУЗ «Рождественская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 121 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 76 | МУЗ «Ступинская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 77 | МУЗ «Теплинская участковая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 136 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 78 | ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 79 | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 41 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 80 | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 81 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 75 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 82 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 3» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 83 | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 84 | ГУЗ «Тульский областной врачебно-физкультурный диспансер» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 85 | ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 86 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 87 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 88 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 3» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 89 | ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 90 | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 91 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 92 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 2» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 93 | ГУЗ «Тульский областной хоспис» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 94 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 95 | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 39 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 96 | ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 97 | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 98 | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 75 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 99 | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 150 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 100 | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 278 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 101 | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 119 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 102 | МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 103 | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 104 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 304 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 105 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 306 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 106 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 107 | МУЗ «Донская стоматологическая поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 108 | МУЗ «Лазаревская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 130 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 109 | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 209 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 110 | МУЗ «Медико-санитарная часть им. И.П. Барского» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 111 | МУЗ «Плехановская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 151 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 112 | МУЗ «Селивановская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 113 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 114 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 115 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 116 | МУЗ «Черепетская амбулатория» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 72 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 117 | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 118 | МУЗ «Алексинская стоматологическая поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 119 | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 120 | МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 121 | МУЗ «Киреевская стоматологическая поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 122 | МБУЗ «Новомосковская городская районная поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 123 | МУЗ «Щекинская стоматологическая поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 124 | МУЗ «Ясногорская стоматологическая поликлиника» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 125 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тулы» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 126 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 127 | МУЗ «Алексинская станция скорой медицинской помощи» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 128 | МУЗ «Донская станция скорой медицинской помощи» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 129 | МУЗ «Ефремовская станция скорой медицинской помощи» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 130 | МУЗ «Киреевская станция скорой медицинской помощи» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 131 | МУЗ «Суворовская станция скорой медицинской помощи» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 132 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Новомосковск |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 133 | МУЗ «Узловская станция скорой медицинской помощи» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 134 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Щекино» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 135 | ГУЗ «Тульский областной туберкулезный санаторий «Алексин-Бор» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 136 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 137 | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 138 | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 139 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 140 | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |  | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 1.2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5882,3 | 4049,2 | 1833,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» | 785,7 |  | 0,0 | 785,7 | 0,0 | Внедрение ИС электронного документооборота. | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 2 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 3 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 4 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 5 | ГУЗ «Тульская детская областная больница» | 400,0 |  | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Приобретение 200 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4020,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 10 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 6 | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» | 48,0 |  | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 18 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1374,3 | 0,0 | 1374,3 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 7 | МУЗ «Агеевская амбулатория» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 8 | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» | 304,0 |  | 0,0 | 304,0 | 0,0 | Приобретение 61 сертификата ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 16,2 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 9 | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» | 44,0 |  | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 15 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 10 | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» | 72,0 |  | 0,0 | 72,0 | 0,0 | Приобретение 18 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 11 | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» | 64,0 |  | 0,0 | 64,0 | 0,0 | Приобретение 25 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 12 | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск | 520,0 |  | 0,0 | 520,0 | 0,0 | Приобретение 260 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 13 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 13 | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» | 132,0 |  | 0,0 | 132,0 | 0,0 | Приобретение 66 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 14 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | 36,0 |  | 0,0 | 36,0 | 0,0 | Приобретение 18 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 15 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | 108,0 |  | 0,0 | 108,0 | 0,0 | Приобретение 54 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 16 | МУЗ «Донская городская больница № 1» | 156,0 |  | 0,0 | 156,0 | 0,0 | Приобретение 65 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 307,8 | 300,0 | 7,8 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 17 | МУЗ «Епифанская городская больница» | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 18 | МУЗ «Новогуровская городская больница» | 32,0 |  | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Приобретение 15 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 19 | МУЗ «Ревякинская городская больница» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 20 | МУЗ «Советская городская больница» | 60,0 |  | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 23 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 21 | МУЗ «Сокольническая городская больница» | 32,0 |  | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Приобретение 15 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 22 | МУЗ «Товарковская городская больница» | 24,0 |  | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Приобретение 11 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 23 | МУЗ «Чекалинская амбулатория» | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 24 | МУЗ «Щекинская детская городская больница» | 184,0 |  | 0,0 | 184,0 | 0,0 | Приобретение 92 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 25 | МУЗ «Первомайская городская больница» | 48,0 |  | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 24 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 26 | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 7 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 27 | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» | 76,0 |  | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 32 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 305,9 | 301,6 | 4,3 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 28 | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» | 148,0 |  | 0,0 | 148,0 | 0,0 | Приобретение 62 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 306,2 | 0,0 | 306,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 29 | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» | 80,0 |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Приобретение 33 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 307,4 | 0,0 | 307,4 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 30 | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» | 200,0 |  | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Приобретение 87 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 297,8 | 0,0 | 297,8 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 31 | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» | 60,0 |  | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 23 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 336,8 | 0,0 | 336,8 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 32 | МУЗ «Веневская центральная районная больница» | 76,0 |  | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 31 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 315,9 | 0,0 | 315,9 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 33 | МУЗ «Воловская центральная районная больница» | 60,0 |  | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 23 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 329,4 | 0,0 | 329,4 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 34 | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» | 64,0 |  | 0,0 | 64,0 | 0,0 | Приобретение 26 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 311,4 | 0,0 | 311,4 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 35 | МУЗ «Ефремовская районная больница» | 208,0 |  | 0,0 | 208,0 | 0,0 | Приобретение 80 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 335,4 | 0,0 | 335,4 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 36 | МУЗ «Заокская центральная районная больница» | 76,0 |  | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 31 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 315,9 | 0,0 | 315,9 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 37 | МУЗ «Каменская центральная районная больница» | 44,0 |  | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 15 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 381,7 | 0,0 | 381,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 38 | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район | 124,0 |  | 0,0 | 124,0 | 0,0 | Приобретение 50 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 316,2 | 0,0 | 316,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 39 | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» | 48,0 |  | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 18 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 345,7 | 0,0 | 345,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 40 | МУЗ «Ленинская районная больница» | 112,0 |  | 0,0 | 112,0 | 0,0 | Приобретение 43 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 335,5 | 0,0 | 335,5 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 41 | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» | 196,0 |  | 0,0 | 196,0 | 0,0 | Приобретение 92 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 276,6 | 0,0 | 276,6 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 42 | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район | 76,0 |  | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 31 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 310,8 | 0,0 | 310,8 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 43 | МУЗ «Плавская центральная районная больница» | 68,0 |  | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Приобретение 28 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 312,9 | 0,0 | 312,9 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 44 | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» | 112,0 |  | 0,0 | 112,0 | 0,0 | Приобретение 43 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 335,5 | 0,0 | 335,5 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 45 | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» | 60,0 |  | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 23 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 336,8 | 0,0 | 336,8 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 46 | МУЗ «Узловская районная больница» | 220,0 |  | 0,0 | 220,0 | 0,0 | Приобретение 98 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 292,0 | 0,0 | 292,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 47 | МУЗ «Чернская центральная районная больница» | 76,0 |  | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 32 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 305,9 | 0,0 | 305,9 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 48 | МУЗ «Ясногорская районная больница» | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Приобретение 37 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 49 | МУЗ «Алешинская амбулатория» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 50 | МУЗ «Гремячевская участковая больница» | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Приобретение 9 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 51 | МУЗ «Иваньковская участковая больница» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 52 | МУЗ «Крапивенская амбулатория» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 53 | МУЗ «Лобановская участковая больница» | 8,0 |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Приобретение 3 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 54 | МУЗ «Рождественская участковая больница» | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 55 | МУЗ «Теплинская участковая больница» | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Приобретение 9 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 56 | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | 32,0 |  | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Приобретение 15 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 57 | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» | 224,0 |  | 0,0 | 224,0 | 0,0 | Приобретение 112 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 58 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | 148,0 |  | 0,0 | 148,0 | 0,0 | Приобретение 62 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1201,4 | 0,0 | 1201,4 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 59 | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 7 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 60 | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 24,0 |  | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Приобретение 11 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 61 | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» | 8,0 |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Приобретение 4 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 62 | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 28,0 |  | 0,0 | 28,0 | 0,0 | Приобретение 14 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 63 | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 64 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» | 52,0 |  | 0,0 | 52,0 | 0,0 | Приобретение 26 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 65 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 68,0 |  | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Приобретение 34 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 66 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | 60,0 |  | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 67 | МУЗ «Лазаревская амбулатория» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 5 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 68 | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 24,0 |  | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Приобретение 12 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 69 | МУЗ «Плехановская амбулатория» | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 70 | МУЗ «Черепетская амбулатория» | 8,0 |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Приобретение 4 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 71 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» | 16,0 |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 72 | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 73 | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 74 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 75 | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» | 12,0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 1.3 |  | 6337,7 |  | 0,0 | 6337,7 | 0,0 |  | 14118,0 | 601,6 | 13516,4 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 1360,3 | 0,0 | 1360,3 | 0,0 | Внедрение ПО единого регистра медицинских работников. Интеграция с имеющимся ПО. Ведение РМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 2 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 3 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 4 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 5 | ГУЗ «Тульская детская областная больница» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 6 | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» |  | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 7 | МУЗ «Агеевская амбулатория» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 8 | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 9 | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» |  | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 10 | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 11 | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 12 | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 13 | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 14 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 15 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 16 | МУЗ «Донская городская больница № 1» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 17 | МУЗ «Епифанская городская больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 18 | МУЗ «Новогуровская городская больница» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 19 | МУЗ «Ревякинская городская больница» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 20 | МУЗ «Советская городская больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 21 | МУЗ «Сокольническая городская больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 22 | МУЗ «Товарковская городская больница» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 23 | МУЗ «Чекалинская амбулатория» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 24 | МУЗ «Щекинская детская городская больница» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 25 | МУЗ «Первомайская городская больница» |  | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 26 | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 27 | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 28 | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 29 | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 30 | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 31 | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 32 | МУЗ «Веневская центральная районная больница» |  | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 33 | МУЗ «Воловская центральная районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 34 | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 35 | МУЗ «Ефремовская районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 36 | МУЗ «Заокская центральная районная больница» |  | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 37 | МУЗ «Каменская центральная районная больница» |  | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 38 | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 39 | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» |  | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 40 | МУЗ «Ленинская районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 41 | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 42 | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 43 | МУЗ «Плавская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 44 | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 45 | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 46 | МУЗ «Узловская районная больница» |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 47 | МУЗ «Чернская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 48 | МУЗ «Ясногорская районная больница» |  | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 49 | МУЗ «Алешинская амбулатория» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 50 | МУЗ «Гремячевская участковая больница» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 51 | МУЗ «Иваньковская участковая больница» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 52 | МУЗ «Крапивенская амбулатория» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 53 | МУЗ «Лобановская участковая больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 54 | МУЗ «Рождественская участковая больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 55 | МУЗ «Теплинская участковая больница» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 56 | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 57 | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 58 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 59 | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 60 | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 61 | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 62 | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 63 | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 64 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 65 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 66 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 67 | МУЗ «Лазаревская амбулатория» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 68 | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 69 | МУЗ «Плехановская амбулатория» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 70 | МУЗ «Черепетская амбулатория» |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 71 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 72 | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 73 | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 74 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 75 | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 2.1 |  |  | 1713,7 | 0,0 | 1713,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 408,1 | 0,0 | 408,1 | 0,0 | Внедрение ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 2 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 3 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 4 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 5 | ГУЗ «Тульская детская областная больница» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 6 | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» |  | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 7 | МУЗ «Агеевская амбулатория» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 8 | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 9 | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» |  | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 10 | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 11 | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 12 | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 13 | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 14 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 15 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 16 | МУЗ «Донская городская больница № 1» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 17 | МУЗ «Епифанская городская больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 18 | МУЗ «Новогуровская городская больница» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 19 | МУЗ «Ревякинская городская больница» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 20 | МУЗ «Советская городская больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 21 | МУЗ «Сокольническая городская больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 22 | МУЗ «Товарковская городская больница» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 23 | МУЗ «Чекалинская амбулатория» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 24 | МУЗ «Щекинская детская городская больница» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 25 | МУЗ «Первомайская городская больница» |  | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 26 | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 27 | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 28 | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 29 | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 30 | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 31 | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 32 | МУЗ «Веневская центральная районная больница» |  | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 33 | МУЗ «Воловская центральная районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 34 | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 35 | МУЗ «Ефремовская районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 36 | МУЗ «Заокская центральная районная больница» |  | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 37 | МУЗ «Каменская центральная районная больница» |  | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 38 | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 39 | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» |  | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 40 | МУЗ «Ленинская районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 41 | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 42 | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 43 | МУЗ «Плавская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 44 | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» |  | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 45 | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 46 | МУЗ «Узловская районная больница» |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 47 | МУЗ «Чернская центральная районная больница» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 48 | МУЗ «Ясногорская районная больница» |  | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 49 | МУЗ «Алешинская амбулатория» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 50 | МУЗ «Гремячевская участковая больница» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 51 | МУЗ «Иваньковская участковая больница» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 52 | МУЗ «Крапивенская амбулатория» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 53 | МУЗ «Лобановская участковая больница» |  | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 54 | МУЗ «Рождественская участковая больница» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 55 | МУЗ «Теплинская участковая больница» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 56 | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 57 | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 58 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 59 | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» |  | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 60 | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 61 | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 62 | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 63 | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 64 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 65 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 66 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 67 | МУЗ «Лазаревская амбулатория» |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 68 | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 69 | МУЗ «Плехановская амбулатория» |  | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 70 | МУЗ «Черепетская амбулатория» |  | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 71 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 72 | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 73 | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 74 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| 75 | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 2.2 |  |  | 761,5 | 0,0 | 761,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 136,1 | 0,0 | 136,1 | 0,0 | Внедрение ПО для ведения паспорта здравоохранения Тульской области. Ведение паспорта. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 2.3 |  |  | 136,1 | 0,0 | 136,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАДАЧА 2 |  |  | 130284,2 | 30286,9 | 99997,3 | 0,0 |  | 127331,7 | 33283,0 | 94048,7 | 0,0 |  |  |  |  |

______________________________________