## Оборудование и кап. ремонт
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель губернатора
Тульской области
_____________ А.А. Чмуневич
«01» апреля 2011 г.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2012 ГОДЫ»
График проведения работ по объектам капитального строительства и капитального ремонта и оборудования, планируемых к реализации в рамках Региональной программы модернизации здравооохранения Тульской области в 2011 и 2012 годах.
Наименование учреждения здравоохранения | Наименование профиля в соответствии с приоритетными направлениями Программы | Мощность медицинс-кого учреж-дения, коек и (или) пос./смену | Основные технико-экономические показатели |  |  |  | Сумма | Сроки подготовки технического задания | Сроки проведения электронного аукциона | Сроки проведения работ | [19 empty] | Проектно-сметная документация
[10 empty] | 2011 год | [7 empty] | 2012 год
|  |  | Общая площадь зданий медицинс-кого учреж-дения, кв.м | Площадь зданий медицинс-кого учреж-дения, подлежащая реконструк-ции, капи-тальному ремонту, кв.м | Площадь зданий, подлежащая реконструк-ции, капи-тальному ремонту из общей площади, % | Стоимость строительства (реконструк-ции), капи-тального ремонта 1 квадратного метра, тыс.рублей |  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Наличие положительного заключения государственной экспертизы (орган выдавший заключение, дата выдачи, №) | Кем и когда утверждена проектная и(или) сметная документация (дата, №) | Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Сметная стоимость в ценах 2010 г., тыс.рублей | Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 г.в ценах 2010 г., тыс.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Всего по учреждениям |  |  | 522452.36 | 86604.05 | [28 empty] | #REF! | 0
Учреждения здравоохранения Тульской области | - | - | 51785 | 12345.31 |  |  | 3170339.28 | [25 empty] | 60218.5 | 0
В том числе капитальный ремонт | [6 empty] | 491216.18
В том числе оборудование | [6 empty] | 2634438.1
В том числе транспорт | [6 empty] | 44685
ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" |  | 350 | 1301.4 | 1301.4 | [28 empty] | 11133 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 11133
Капитальный ремонт кардиологического отделения для больных ИМ | кардиологический |  | 1301.4 | 1301.4 | 100% | 8.555 | 11133 | январь 2012 г. | февраль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, департаментом здравоохранения ТО. | Замена инженерных сетей, электромонтажные работы, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 11133 | 0
Оборудование | [6 empty] | 4670
Оснащение медико-генетического центра | кардиологический |  | 1301.4 | 1301.4 | 100% | 8.555 | 4670 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
ГУЗ Тульская областная больница №2 им. Л. Н. Толстого" |  | 65 | 5285.7 | 3764.5 | [28 empty] | 15691 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 15691
Капитальный ремонт помещений под создание Тульского областного эндокринологического диспансера | эндокринологический |  | 5285.7 | 3764.5 | 71.22% | 4.168 | 15691 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Отделка стен, потолков, полов, перенос перегородок,замена электропроводки, вентиляции и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 15691 | 0
Оборудование | [6 empty] | 75279.3
Организация областного эндокринологического диспансера | эндокринологический |  | 5285.7 | 3764.5 | 71.22% | 4.168 | 39900 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие кабинета диабетической стопы | [6 empty] | 2000 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие кабинета диабетической ретинопатии | [6 empty] | 5000 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие кабинета "Школа больных сахарным диабетом" | [6 empty] | 132.3 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие реанимации эндокринологического отделения | [6 empty] | 10640 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие оперблока эндокринологического отделения | [6 empty] | 11530 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие физиотерапевтического кабинета | [6 empty] | 237 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие кабинета врача офтальмолога | [6 empty] | 1575 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Дооснащение клинико-диагностической лаборатории | [6 empty] | 3540 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Оснащение стерилизационным оборудованием | [6 empty] | 725 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер" |  | 215 | 1932.5 | 1327.5 | [28 empty] | 15426.7 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 15426.7
Капитальный ремонт операционного блока | онкологический |  | 277.1 | 277.1 | 100% | 13.4 | 3713.1 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена окон и дверей, ремонт пола, отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 3713.1 | 0
Капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации и палаты интенсивной терапии | онкологический |  | 304.5 | 304.5 | 100% | 13.4 | 4080.3 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена окон и дверей, ремонт пола, отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, вентиляции, электромонтажные работы и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 4080.3 | 0
Капитальный ремонт рентгеновского кабинета стационара | онкологический |  | 58.4 | 58.4 | 100% | 13.401 | 782.6 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена окон и дверей, ремонт пола, отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, вентиляции, электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 782.6 | 0
Капитальный ремонт 1 радиологического отделения | онкологический |  | 587.5 | 587.5 | 100% | 9.448 | 5550.7 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена окон и дверей, ремонт пола, отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 5550.7 | 0
Капитальный ремонт помещений под установку МРТ | онкологический |  | 705 | 100 | 14.18% | 13 | 1300 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена окон и дверей, ремонт пола, отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1300 | 0
Оборудование | [6 empty] | 233318.6
Дооснащение лаборатории | [6 empty] | 5962.5 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие кабинета гипертермии | [6 empty] | 14980 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие кабинета гистероскопии | [6 empty] | 6847.8 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение эндоскопического отделения, поликлиника | [6 empty] | 10331.2 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение современных методик лечения злокачественных опухолей с исползованием радиочастотной термоабляции (операционный блок ) | онкологический |  | 277.1 | 277.1 | 100% | 13.4 | 18816 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение современных методов радиотерапии-брахитерапии | онкологический |  | 304.5 | 304.5 | 100% | 13.4 | 11820.5 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение кабинета уролога | онкологический |  | 58.4 | 58.4 | 100% | 13.401 | 2735.2 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение современных методов химиотерапии | онкологический |  | 587.5 | 587.5 | 100% | 9.448 | 1463.9 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Расширение отделения анестезиологии и реанимации с внедрением современных технологий и методик наблюдения за пациентами в условиях АРО. | [6 empty] | 197.2 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение цитологической лаборатории | [6 empty] | 255.6 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новых методик в отделении лучевой диагностики | [6 empty] | 15994 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение кабинета фотодинамической терапии | [6 empty] | 540 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение кабинета реабилитации онкологических больных | [6 empty] | 1831.1 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение отделения анестезиологии и реанимации | [6 empty] | 665.2 | июль 2011 г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение современных методов радиотерапии-брахитерапии | [6 empty] | 1168 | май 2012г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Совершенствование цитологической диагностики | [6 empty] | 532 | май 2012г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Расширение отделения анестезиологии и реанимации с внедрением современных технологий и методик наблюдения за пациентами в условиях АРО. | [6 empty] | 28346.3 | май 2012г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Внедрение новых методик в отделении лучевой диагностики | [6 empty] | 110832.1 | май 2012г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
ГУЗ "Тульский областной детский многопрофильный санаторий "Иншинка" |  | 170 | 4235 | 1540 | [28 empty] | 4631.8 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 4631.8
Капитальный ремонт здания санатория | педиатрический |  | 4235 | 1540 | 36.36% | 3.008 | 4631.8 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Отделка и перепланировка помещений здания, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 4631.8 | 0
ГУЗ "Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1" |  | 60 | 7166.7 | 2391.4 | [28 empty] | 3347.9 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 3347.9
Капитальный ремонт спальных корпусов под размещение реабилитационно-оздоровительного центра для детей раннего возраста домов ребенка | педиатрический |  | 7166.7 | 2391.42 | 33.37% | 1.4 | 3347.9 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Ремонт инженерных сетей , отделочные работы, ремонт фасада, инженерно-монтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 3347.9 | 0
Оборудование | [6 empty] | 1722.7
Открытие загородного оздоровительного центра для домов ребенка области | педиатрический |  | 7166.7 | 2391.42 | 33.37% | 1.4 | 1722.7 | июнь 2012г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
ГУЗ "Тульская детская областная больница" |  | 300 | 27681 | 1562 | [28 empty] | 5422.7 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 5422.7
Капитальный ремонт помещений отделения анестезиологии, реанимации, гемодиализа и оперблока | неонатологический |  | 27681 | 1562 | 5.643% | 3.472 | 5422.7 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Общестроительные, электротехнические, замена инженерных коммуникаций, замена систем вентиляции и кондиционирования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 5422.7 | 0
Оборудование | [6 empty] | 179904.4
дооснащение реанимационного отделения | неонатологический |  | 27681 | 1562 | 5.643% | 3.472 | 7500 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Открытие кардиологического отделения | [6 empty] | 30915 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение учреждения медицинским оборудованием для диагностики и лечения заболеваний гастро-энтерологического профиля | [6 empty] | 8816 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новой методики для лечения аллергических риносинуситов, позволяющей избегать оперативного лечения | [6 empty] | 240 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новых видов операций при урологической патологии | [6 empty] | 9010 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение нового метода обследования:определение функции внешнего дыхания у детей раннего возраста | [6 empty] | 370 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
дооснащение неонатальной хирургии | [6 empty] | 8070 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение медицинским оборудованием для выхаживания недоношенных и маловесных детей | [6 empty] | 17530.5 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новых малоинвазивных методик с минимальным воздействием наркоза и уменьшением времени на операцию | [6 empty] | 32305 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие "школы диабета" | [6 empty] | 1060 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
открытие центра "здоровье" для детей | [6 empty] | 1055.9 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
дооснащение реанимационного отделения | [6 empty] | 15740 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие кардиологического отделения | [6 empty] | 8790 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Дооснащение учреждения медицинским оборудованием для диагностики и лечения заболеваний гастро-энтерологического профиля | [6 empty] | 10600 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Внедрение новых видов операций при урологической патологии | [6 empty] | 600 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
дооснащение неонатальной хирургии | [6 empty] | 9360 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Оснащение медицинским оборудованием для выхаживания недоношенных и маловесных детей | [6 empty] | 12730 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Внедрение новых малоинвазивных методик с минимальным воздействием наркоза и уменьшением времени на операцию | [6 empty] | 4700 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Внедрение новых видов оперативного лечения и консервативного лечения | [6 empty] | 512 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Транспорт | [6 empty] | 4800
Для транспортировки новорожденных и детей раннего возраста | [6 empty] | 4800 | август 2011г. апрель 2012г. | сентябрь 2011г. май 2012 г. | bar: 2011 год ноябрь; 2012 год июль
ГУЗ "Тульский областной детский туберкулезный санаторий" |  | 100 | 3781.7 | 57.51 | [28 empty] | 656.5 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 656.5
Капитальный ремонт кабинетов санатория | фтизиатрический |  | 3781.7 | 57.51 | 1.521% | 11.415 | 656.5 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена дверей, окон и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 656.5 | 0
Оборудование | [6 empty] | 481.7
Дооснащение медицинским оборудованием | [6 empty] | 481.7 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 23.03.2011г. | Замена дверей, окон и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 656.5 | 0 | bar: 2012 год июль; 2012 год сентябрь
ГУЗ ТО "Тульская областная детская психоневрологическая больница" |  | 100 | 3781.7 | 57.51 | [28 empty] | 0 | 0
Оборудование | [6 empty] | 95920.7
Дооснащение центра восстановительного лечения для детей, больных ДЦП лечебно-диагностическим оборудованием | фтизиатрический |  | 3781.7 | 57.51 | 1.521% | 11.415 | 7997.9 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новых технологий восстановительной медицины для детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата | [6 empty] | 2077.9 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Автоматическая роботизированная терапия | [6 empty] | 20509.5 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение центра восстановительного лечения для детей, больных ДЦП лечебно-диагностическим оборудованием | [6 empty] | 1077 | август 2011г. июль 2012 г. | сентябрь 2011г. август 2012 г. | bar: 2011 год ноябрь; 2012 год октябрь
Внедрение новых технологий восстановительной медицины для детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата | [6 empty] | 62333.4 | август 2011г. июль 2012 г. | сентябрь 2011г. август 2012 г. | bar: 2011 год ноябрь; 2012 год октябрь
Автоматическая роботизированная терапия | [6 empty] | 1925 | август 2011г. июль 2012 г. | сентябрь 2011г. август 2012 г. | bar: 2011 год ноябрь; 2012 год октябрь
ГУЗ "Тульский областной перинатальный центр" |  | 50 | 401 | 401 | [28 empty] | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 221063.1
Открытие дистанционного консультативного центра с выездными реанимационными акушерско-гинекологическими бригадами | наркологический |  | 401 | 401 | 100% | 8.754 | 12666 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 14.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 14.03.2011г. | Замена окон и дверей, замена систем отопления и санитарно-технического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 3510.4 | 0 | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение кабинета врача акушера-гинеколога | [6 empty] | 4050 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие кабинетов ультразвуковых исследований | [6 empty] | 32000 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие малой операционной с целью расширения хирургических лечебно-диагностических возможностей | [6 empty] | 3755 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение отделения лучевой диагностики | [6 empty] | 3000 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных | [6 empty] | 40800 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослых | [6 empty] | 43005 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение новейшим оборудованием | [6 empty] | 31833.6 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие кабинета функциональных методов диагностики физиотерапевтического кабинета | наркологический |  | 401 | 401 | 100% | 0.994 | 7958.5 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие кабинета маммографических исследований | [6 empty] | 5750 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Открытие кабинетов ультразвуковых исследований | [6 empty] | 14000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Дооснащение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных | [6 empty] | 9000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Оснащение лабораторным медицинским оборудованием | [6 empty] | 10850 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Открытие кабинета функциональной диагностики | [6 empty] | 2395 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Транспорт | [6 empty] | 3000
Для выезда неонатологических бригад | [6 empty] | 3000 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | bar: 2011 год ноябрь
ГУЗ "Тульский областной хоспис" |  | 50 | 401 | 401 | [28 empty] | 3908.9 | 0
Оборудование | [6 empty] | 330
Внедрение современных средств оборудования, необходимых при оказании поллиативной помощи, оснащения комнаты санитарной гигиены для мытья тяжелых онкологических пациентов хосписа | [6 empty] | 300 | август 2011г. | сентябрь 2011г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 14.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 14.03.2011г. | Замена окон и дверей, замена систем отопления и санитарно-технического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 3510.4 | 0 | bar: 2011 год октябрь
Внедрение современных средств оборудования, необходимых при оказании поллиативной помощи, оснащения комнаты санитарной гигиены для мытья тяжелых онкологических пациентов хосписа | [6 empty] | 30 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, март 2011г. | Ремонт помещений, замена электропроводки, и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 398.5 | 0 | bar: 2012 год июнь
ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер № 2" |  | 50 | 401 | 401 |  |  | 3908.9 | [25 empty] | 3908.9 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 3908.9
Капитальный ремонт здания под размещение реабилитационного отделения (начало ремонта) | наркологический |  | 401 | 401 | 100% | 8.754 | 3510.4 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 14.03.2011 | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, 14.03.2011г. | Замена окон и дверей, замена систем отопления и санитарно-технического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 3510.4 | 0
Капитальный ремонт здания под размещение реабилитационного отделения (окончание ремонта) | наркологический |  | 401 | 401 | 100% | 0.994 | 398.5 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Главный врач учреждения, департамент здравоохранения ТО, март 2011г. | Ремонт помещений, замена электропроводки, и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 398.5 | 0
Муниципальные учреждения здравоохранения |  |  | 470667.36 | 74258.74 | [28 empty] | #REF! | 0
Муниципальное образование г. Тула |  |  | 64176.9 | 11491.5 | [28 empty] | #REF! | 0
МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 800 | 17754.8 | 4522.2 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 20900
Капитальный ремонт неврологического отделения для больных с ОНМК | сердечно-сосудистый |  | 17754.8 | 2848.6 | 16.04% | 4.037 | 11500 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт детской поликлиники | педиатрический |  | 17754.8 | 1673.6 | 9.426% | 5.617 | 9400 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена сантехнического оборудования, электромонтажные, ремонт фундамента и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 127392
Открытие детского уроандрологического кабинета | сердечно-сосудистый |  | 17754.8 | 2848.6 | 16.04% | 4.037 | 781 | июль 2011г. | август 2011г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение палат неонатальной хирургии | [6 empty] | 20500 | июль 2011г. июнь 2012г. | август 2011г. июль 2012г. | bar: 2011 год октябрь; 2012 год сентябрь
Дооснащение отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных | [6 empty] | 14830 | июль 2011г. июнь 2012г. | август 2011г. июль 2012г. | bar: 2011 год октябрь; 2012 год сентябрь
Отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (центр выхаживания недоношенных с экстремально низкой массой тела) | [6 empty] | 13484 | июль 2011г. июнь 2012г. | август 2011г. июль 2012г. | bar: 2011 год октябрь; 2012 год сентябрь
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с ОНМК | [6 empty] | 25460.4 | сентябрь 2011г. июнь 2012г. | октябрь 2011г. июль 2012г. | bar: 2011 год декабрь; 2012 год сентябрь
Дооснащение ПИТ | [6 empty] | 22756 | июль 2011г. июнь 2012г. | август 2011г. июль 2012г. | bar: 2011 год октябрь; 2012 год сентябрь
дооснащение детского стационара | [6 empty] | 10620 | июнь 2012г. | июль 2012г. | bar: 2012 год сентябрь
дооснащение детской поликлиники | [6 empty] | 8000 | июнь 2012г. | июль 2012г. | bar: 2012 год сентябрь
Дооснащение лаборатории оборудованием для обеспечения работы сосудистого центра | [6 empty] | 10960.6 | июнь 2012г. | июль 2012г. | bar: 2012 год сентябрь
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» |  | 270 | 9555.8 | 498 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 4000
Капитальный ремонт операционных блоков в челюстно-лицевом отделении, в том числе для детей | педиатрический |  | 3500 | 281.1 | 8.031% | 5.336 | 1500 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1500 | 0
Капитальный ремонт помещений в гинекологическом отделении | охрана материнства и детства |  | 3500 | 116.9 | 3.34% | 12.831 | 1500 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 05.03.2011 | Главный врач учреждения, 05.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1500 | 0
Капитальный ремонт помещений гастро-энтерологическом отделении поликлиники | гастроэнтерологический |  | 2555.8 | 100 | 3.913% | 10 | 1000 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 05.03.2011 | Главный врач учреждения, 05.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1000 | 0
Оборудование | [6 empty] | 36622.1
Дооснащение оборудованием областного центра челюстно-лицевой хирургии для оказания медицинской помощи детям | [6 empty] | 600 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Организация городского центра эндоскопической гинекологии | [6 empty] | 5960 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Дооснащение городского эндокринологического центра | [6 empty] | 1849 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Организация городского гастроэнтерологического центра | охрана материнства и детства |  | 3500 | 116.9 | 3.34% | 12.831 | 10684.6 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Анестезиология и реанимация гастроэнтерологического центра | гастроэнтерологический |  | 2555.8 | 100 | 3.913% | 10 | 3525 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Дооснащение оборудованием областного центра челюстно-лицевой хирургии для оказания медицинской помощи детям | [6 empty] | 150 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
Организация городского центра эндоскопической гинекологии | [6 empty] | 800 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
Организация городского гастроэнтерологического центра | [6 empty] | 6323.5 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
Анестезиология и реанимация гастроэнтерологического центра | [6 empty] | 6730 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» |  | 720 | 14419.7 | 2947.5 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 13649.8
Капитальный ремонт помещения отделения гемодиализа под установку 3-х аппаратов (искусственная почка) | неотложная помощь |  | 14419.7 | 655 | 4.542% | 3.397 | 2224.8 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещений для создания городского пульмонологического центра | пульмонологический |  | 14419.7 | 1310 | 9.085% | 3.969 | 5200 | февраль 2012 г. | март 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Ремонт пола, отделка стен, замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт для открытия городского сосудистого центра центра | сердечно-сосудистый |  | 14419.7 | 982.5 | 6.814% | 6.336 | 6225 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 9742
Открытие нейро-сосудистого центра | неотложная помощь |  | 14419.7 | 655 | 4.542% | 3.397 | 3448 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
оснащение городского пульманологического центра | пульмонологический |  | 14419.7 | 1310 | 9.085% | 3.969 | 6294 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» |  | 100 | 4965.5 | 2602 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 29606.21
Капитальный ремонт для открытия областного кардиологического диспансера | кардиологический |  | 4965.5 | 2602 | 52.4% | 11.378 | 29606.21 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, отделка стен, замена инженерных коммуникаций и оборудования, ремонт вентиляции, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 233675
Создание на базе учреждения областного кардиологического диспансера и оснащение его необходимым медицинским оборудованием | кардиологический |  | 4965.5 | 2602 | 52.4% | 11.378 | 233675 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 500 | 7424.8 | 142 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 1243.78
Капитальный ремонт помещений под размещение школы диабета | Педиатрический |  | 7424.8 | 142 | 1.913% | 8.759 | 1243.78 | апрель 2011 г. | май 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011 г. | Замена сантехнического оборудования, внутренняя отделка, замена окон и дверей, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 4000
Дооснащение специализированных кабинетов в поликлинике | Педиатрический |  | 7424.8 | 142 | 1.913% | 8.759 | 4000 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | bar: 2011 год август
МУЗ «Детская городская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 450 | 10056.3 | 779.8 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 6431.9
Капитальный ремонт поликлиники 3-го этажа | Педиатрический |  | 10056.3 | 779.8 | 7.754% | 8.248 | 6431.9 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Администрация г. Тулы. Отдел по контролю за ценообразованием 18.06.2009 г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, внутренняя отделка, системы отопления и вентиляции, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 1290
дооснащение инфекционного стационара | Педиатрический |  | 10056.3 | 779.8 | 7.754% | 8.248 | 1290 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
МУЗ "Детская городская поликлиника № 1 г.Тулы" | [32 empty] | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 5925
Дооснащение кабинета аллерголога-иммунолога | [6 empty] | 750 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год сентябрь
Внедрение новых методик для реабилитации детей-инвалидов | [6 empty] | 5175 | июль 2011 г. апрель 2012г. | август 2011 г. апрель 2012г. | bar: 2011 год сентябрь; 2012 год июль
МУЗ "Родильный дом № 1 г.Тулы" | [32 empty] | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 29297
Модернизация неонатологической службы, выхаживание недоношенных с экстремально низкой массой тела | [6 empty] | 7027 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение реанимации | [6 empty] | 11600 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Модернизация неонатологической службы, выхаживание недоношенных с экстремально низкой массой тела | [6 empty] | 10670 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
МУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой помощи им. Д.Я. Ваныкина" | [32 empty] | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 250085
Открытие городского травматологического центра 1 уровня | [6 empty] | 73855 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Отделение анестезиологии-реанимации | [6 empty] | 41185 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение кардиологического отделения диагностическим и лечебным оборудованием | [6 empty] | 5830 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие городского травматологического центра 1 уровня | [6 empty] | 117390 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Отделение анестезиологии-реанимации | [6 empty] | 11600 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Дооснащение кардиологического отделения диагностическим и лечебным оборудованием | [6 empty] | 225 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
МУЗ "Городская больница № 2 г. Тулы"
Оборудование | [6 empty] | 4100
Оснащение городского маммологического кабинета, внедрение УЗ-методов исследования | [6 empty] | 4100 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Тулы |  | 70 | 279 | 279 | [28 empty] | 0 | 0
Транспорт | [6 empty] | 12000
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 12000 | июнь 2012г. | июль 2012г. | bar: 2012 год сентябрь
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН |  |  | 33110.2 | 1631 | [28 empty] | 11284.16 | 0
МУЗ "Алексинская районная больница № 1 им. профессора В.Ф.Снегирева" |  | 985 | 7810.2 | 556.6 | [28 empty] | 6122.47 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 6122.47
Капитальный ремонт ФАПов | первичная медико-санитарная помощь |  | 575.1 | 141.1 | 24.53% | 11 | 1552.11 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1552.11 | 0
Капитальный ремонт отделения амбулаторной хирургии и травматологии для оказания неотложной медицинской помощи | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 6979 | 280.5 | 4.019% | 10.999 | 3085.18 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 3085.18 | 0
Капитальный ремонт детской поликлиники № 2 | педиатрический |  | 256.1 | 135 | 52.71% | 11.001 | 1485.18 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1485.18 | 0
Оборудование | [6 empty] | 48888
Дооснащение медицинским оборудованием детской поликлиники | первичная медико-санитарная помощь |  | 575.1 | 141.1 | 24.53% | 11 | 2561 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие травматологического центра II уровня | [6 empty] | 27444.7 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение блока интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | [6 empty] | 2890 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие блока интенсивной терапии | [6 empty] | 7460 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Организация первичного онкологического кабинета с цитологической диагностикой | [6 empty] | 680 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение медицинским оборудованием детской поликлиники | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 6979 | 280.5 | 4.019% | 10.999 | 3073 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
Оснащение блока интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | [6 empty] | 3945 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
Оснащение кабинета эдокринолога «Школа для больных сахарным диабетом», кабинет «Диабетическая стопа». | педиатрический |  | 256.1 | 135 | 52.71% | 11.001 | 834.3 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
МУЗ "Алексинский родильный дом" |  | 45 | 25300 | 1074.4 | [28 empty] | 5161.69 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 5161.69
Капитальный ремонт второго этажа акушерского корпуса | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5060 | 982 | 19.41% | 4.462 | 4381.67 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 4381.67 | 0
Капитальный ремонт палаты интенсивной терапии новорожденных акушерского корпуса | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5060 | 13.9 | 0.2747% | 9.887 | 133.34 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 137.43 | 0
Капитальный ремонт кабинета пренатальной диагностики акушерского корпуса | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5060 | 23.9 | 0.4723% | 6.433 | 157.84 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 153.75 | 0
Капитальный ремонт палаты реанимации беременных и родильниц акушерского корпуса | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5060 | 20.9 | 0.413% | 7.924 | 165.62 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 165.62 | 0
Капитальный ремонт индивидуального родильного зала акушерского корпуса | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5060 | 33.7 | 0.666% | 9.591 | 323.22 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 323.22 | 0
Оборудование | [6 empty] | 36446
Создание на базе МУЗ "АРД" индивидуального родильного зала | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5060 | 982 | 19.41% | 4.462 | 6146 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Открытие палаты реанимации и интенсивной терапии для беременных и родильниц | [6 empty] | 8350 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Открытие палаты интенсивной терапии новорожденных | [6 empty] | 11650 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Открытие кабинета пренатальной диагностики на базе МУЗ "АРД" | [6 empty] | 10300 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Транспорт | [6 empty] | 600
Для выезда акушерских и неонатологических бригад | [6 empty] | 600 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
МУЗ "Алексинская станция скорой медицинской помощи" |  | 190 | 94.9 | 94.9
Транспорт | [6 empty] | 3000
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 3000 | август 2012 г. | сентябрь 2012 г. | bar: 2012 год ноябрь
АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН |  |  | 94.9 | 94.9 | [28 empty] | 757.63
МУЗ "Арсеньевская ЦРБ" |  | 190 | 94.9 | 94.9 | [28 empty] | 757.63
Оборудование | [6 empty] | 8724
Оснащение смотрового женского кабинета | первичная медико-санитарная помощь |  | 94.9 | 94.9 | 100% | 7.983 | 62 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение кабинета врача - акушера - гинеколога | [6 empty] | 322 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | [6 empty] | 8340 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Капитальный ремонт | [6 empty] | 757.63
Капитальный ремонт Хлоповского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 94.9 | 94.9 | 100% | 7.983 | 757.63 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Кровельные работы, электромонтажные работы, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 757.63 | 0
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН |  |  | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
МУЗ "Белевская центральная районная больница"
Оборудование | [6 empty] | 8390
Дооснащение родильного отделения | [6 empty] | 8390 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН |  |  | 13160 | 5962 | [27 empty] | 0 | 42790.53 | 0
МУЗ "Богородицкая центральная районная больница" |  | 560 | 13160 | 5962 | [28 empty] | 42790.53 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 54590.53
Капитальный ремонт травматологического отделения с центром оказания помощи пострадавшим в ДТП 2-го уровня | медицинская помощь пострадавшим в ДТП |  | 5950.1 | 873.4 | 14.68% | 9.478 | 8277.93 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена дверных блоков,облицовка стен, устройство полов, замена системы отопления, горячего водоснабжения и канализации, кап.ремонт систем вентиляции, внутренняя отделка и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 8277.93 | 0
Капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации, противошоковой операционной для оказания помощи пострадавшим в ДТП | медицинская помощь пострадавшим в ДТП |  | 5950.1 | 778 | 13.08% | 8.35 | 6496.2 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена дверных блоков,облицовка стен, устройство полов, замена системы отопления, горячего водоснабжения и канализации, кап.ремонт систем вентиляции, внутренняя отделка и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 6496.2 | 0
Капитальный ремонт отделений акушерско-гинекологической службы с организацией индивидуальных родильных залов, палат совместного пребывания (Мать и дитя), кабинета пренатальной диагностики, палат интенсивной терапии для родильниц и новорожденных. | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5950.1 | 2720 | 45.71% | 9.08 | 24696.4 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена дверных блоков,облицовка стен, устройство полов, замена системы отопления, горячего водоснабжения и канализации, кап.ремонт систем вентиляции, внутренняя отделка и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 24696.4 | 0
Капитальный ремонт ФАПов (6 учреждений) | первичная медико-санитарная помощь |  | 1260 | 410.6 | 32.59% | 8.086 | 3320 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Замена дверных блоков,облицовка стен, устройство полов, замена системы отопления, горячего водоснабжения и канализации, кап.ремонт систем вентиляции, внутренняя отделка и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 3320 | 0
Каптальный ремонт детской поликлиники | педиатрический |  | 16857.1 | 1180 | 7% | 10 | 11800 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена дверных блоков,облицовка стен, устройство полов, замена системы отопления, горячего водоснабжения и канализации, кап.ремонт систем вентиляции, внутренняя отделка и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 0 | 0
Оборудование | [6 empty] | 30330.1
Дооснащение детской поликлиники | медицинская помощь пострадавшим в ДТП |  | 5950.1 | 873.4 | 14.68% | 9.478 | 450 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Организация работы операционного отделения для противошоковых мероприятий в межмуницыпальном травматологическом центре 2 уровня | медицинская помощь пострадавшим в ДТП |  | 5950.1 | 778 | 13.08% | 8.35 | 13000.2 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение кабинета врача-акушера-гинеколога | акушерско-гинекологическая помощь |  | 5950.1 | 2720 | 45.71% | 9.08 | 500 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Оснащение акушерского отделения (открытие ПИТ для новорожденных и рожениц) | [6 empty] | 6943 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Оснащение отделения анестезиологии и реаниматологии акушерского отделения стационара | [6 empty] | 3268 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Организация работы операционного отделения для противошоковых мероприятий в межмуницыпальном травматологическом центре 2 уровня | первичная медико-санитарная помощь |  | 1260 | 410.6 | 32.59% | 8.086 | 6168.9 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН |  |  | 1822.8 | 2157.9 | [28 empty] | #REF!
МУЗ"Воловская ЦРБ" |  | 140 | 1822.8 | 2157.9 | [28 empty] | #REF!
Капитальный ремонт | [6 empty] | 13725.47
Капитальный ремонт Краснодубровского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 47.57 | 47.57 | 100% | 12.708 | 604.51 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена дверей, замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Баскаковского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 104.39 | 36.84 | 35.29% | 7.451 | 274.48 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена дверей, замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Панаринского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 104.39 | 76.89 | 73.66% | 9.708 | 746.42 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена дверей, замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Верхоупского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 67.4 | 67.4 | 100% | 6.724 | 453.2 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена дверей, замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещения поликлиники, включая кабинет неотложной помощи, и стационара (начало ремонта) | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 820 | 820 | 100% | 6.047 | 4958.79 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2012 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещения поликлиники, включая кабинет неотложной помощи, и стационара (завершение ремонта) | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 820 | 820 | 100% | 5.488 | 4500.3 | март 2012г. | апрель 2012г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена дверей, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 0 | 0
Капитальный ремонт Турдейской амбулатории с открытием офиса ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 299 | 211.6 | 70.77% | 8.884 | 1879.79 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена дверей, замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Непрядвенской амбулатории | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 380 | 77.6 | 20.42% | 3.969 | 307.98 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Устроиство перегородок, замена дверей, замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 5722
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 47.57 | 47.57 | 100% | 12.708 | 1850 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
открытие дневного стационара в поликлиннике | первичная медико-санитарная помощь |  | 104.39 | 36.84 | 35.29% | 7.451 | 672 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
дооснащение противотуберкулезного кабинета | первичная медико-санитарная помощь |  | 104.39 | 76.89 | 73.66% | 9.708 | 3200 | июнь 2012г. | июнь 2012г. | bar: 2012 год август
ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН |  |  | 23842 | 4856.5 | [28 empty] | #REF!
МУЗ "Веневская центральная районная больница" |  | 300 | 23842 | 4856.5 | [28 empty] | #REF!
Капитальный ремонт | [6 empty] | 18337.48
Капитальный ремонт помещений травмцентра II-го уровня | травматологический |  | 9980.6 | 426 | 4.268% | 9.859 | 4200 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения 17.03.2011г. | Облицовочные работы, окраска стен, замена электропроводки, замена окон, замена сантехнического оборудования и проведение других работ, предусмотренных проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещений для размещения детской консультации | педиатрический |  | 9980.6 | 550 | 5.511% | 5.461 | 3003.67 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещений для организации Гурьевской врачебной амбулатории с офисом ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 1548.3 | 1548 | 99.98% | 2.085 | 3227.64 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещений для организации Мордвесской врачебной амбулатории с офисом ВОП (начало ремонта) | первичная медико-санитарная помощь |  | 1872.6 | 1872.6 | 100% | 1.979 | 2733.81 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещений для организации Мордвесской врачебной амбулатории с офисом ВОП (завершение ремонта) | первичная медико-санитарная помощь |  | 1872.6 | 1872.6 | 100% | 2.979 | 972.36 | январь 2012 г. | февраль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций, замена электропроводки, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 1
Капитальный ремонт ФАПов (6 учреждений) | первичная медико-санитарная помощь |  | 459.9 | 459.9 | 100% | 9.132 | 4200 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Облицовка фасадов зданий ФАПов, установка окон, монтаж дверей, облицовочные работы, замена инженерных коммуникаций и оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 17747
Открытие травматологического отделения на базе существующего хирургического отделения | травматологический |  | 9980.6 | 426 | 4.268% | 9.859 | 11347 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие детской консультации | педиатрический |  | 9980.6 | 550 | 5.511% | 5.461 | 318 | май 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Развертывание гинекологических коек в новом помещении | первичная медико-санитарная помощь |  | 1548.3 | 1548 | 99.98% | 2.085 | 1890 | май 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Открытие лаборатории по определению антител АБО и резус фактора у беременных на базе КДЛ | первичная медико-санитарная помощь |  | 1872.6 | 1872.6 | 100% | 1.979 | 390 | май 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Открытие травматологического отделения на базе существующего хирургического отделения | первичная медико-санитарная помощь |  | 1872.6 | 1872.6 | 100% | 2.979 | 3802 | май 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
ДУБЕНСКИЙ РАЙОН |  |  | 6818 | 1060 | [28 empty] | 5470.12 | 0
МУЗ "Дубенская центральная районная больница" |  | 315 | 6818 | 1060 | [28 empty] | 5470.12 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 5470.12
Капитальный ремонт поликлиники, включая детскую консультацию | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 6818 | 1060 | 15.55% | 5.16 | 5470.12 | февраль 2012 г. | март 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и оборудования и проведение других работ, предусмотренных сметной документацией | 5470.12 | 0
Оборудование | [6 empty] | 6461.9
Дооснащение кабинета врача акушера-гинеколога | [6 empty] | 825 | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 6818 | 1060 | 15.55% | 5.16 | 5636.9 | апрель 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июль
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год сентябрь
ДОНСКОЙ РАЙОН |  |  | 26639.7 | 2842.5 | [28 empty] | 20924.66 | 0
МУЗ "Донская городская больница №1" |  | 656 | 26639.7 | 2842.5 | [28 empty] | 20924.66 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 20924.66
Капитальный ремонт помещений отделения неотложной поликлинической помощи | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 4673.1 | 80.5 | 1.723% | 9.549 | 768.73 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 768.73 | 0
Капитальный ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации | Реанимационный |  | 10192.3 | 202 | 1.982% | 9.319 | 1882.35 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1882.35 | 0
Капитальный ремонт помещений травматологического центра II-го уровня | Травматологический |  | 10192.3 | 611.3 | 5.998% | 4.389 | 2683.2 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 2683.2 | 0
Капитальный ремонт помещений в детском инфекционно-боксированном отделении | Инфекционный |  | 1582 | 194.1 | 12.27% | 5.618 | 1090.38 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1090.38 | 0
Капитальный ремонт помещений детской поликлиники мкр.Центральный | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 779.4 | 779.4 | 100% | 7.057 | 5500 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 5500 | 0
Капитальный ремонт помещений здания педиатрического отделений № 2 детской поликлиники мкр.Северо-Задонск | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 481.6 | 481.6 | 100% | 8.306 | 4000 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 4000 | 0
Капитальный ремонт помещений в здании врачебно-территориального участка для создания кабинетов педиатрического участка в мкр. Новоугольный | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 283.2 | 158 | 55.79% | 12.658 | 2000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 2000 | 0
Капитальный ремонт помещений в здании врачебно-территориального участка для создания кабинетов педиатрического участка в мкр. Шахтерский | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 750.4 | 210 | 27.99% | 9.524 | 2000 | июль 2012 г. | август 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 2000 | 0
Капитальный ремонт помещений в здании врачебно-территориального участка для создания кабинетов педиатрического участка в мкр. Руднев | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 421.4 | 125.6 | 29.81% | 7.962 | 1000 | август 2012 г. | сентябрь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1000 | 0
Оборудование | [6 empty] | 53669.5
Дооснащение родильного отделения | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 4673.1 | 80.5 | 1.723% | 9.549 | 11745 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение травматологии | Реанимационный |  | 10192.3 | 202 | 1.982% | 9.319 | 24644.3 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Организация межмуницыпального центра неотложной кардиологии с блоком интенсивной терапии | Травматологический |  | 10192.3 | 611.3 | 5.998% | 4.389 | 8570 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение женской консультации | Инфекционный |  | 1582 | 194.1 | 12.27% | 5.618 | 8000 | февраль 2012 г. | март 2012 г. | bar: 2012 год май
Дооснащение онкологии | Амбулаторно поликлиническая помощь |  | 779.4 | 779.4 | 100% | 7.057 | 710.2 | февраль 2012 г. | март 2012 г. | bar: 2012 год май
ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН |  |  | 89959.2 | 4391.3 | [28 empty] | 8399.12 | 0
МУЗ "Ефремовская районная больница" |  | 1088 | 89959.2 | 4391.3 | [28 empty] | 8399.12 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 8399.12
Капитальный ремонт хирургического отделения (блок реанимации) | хирургический |  | 22489.8 | 1313.4 | 5.84% | 1.101 | 1446.39 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, замена окон, облицовочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1446.39 | 0
Капитальный ремонт родильного дома | акушерско-гинекологическая помощь |  | 22489.8 | 989.1 | 4.398% | 2.701 | 2671.22 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, замена окон, монтаж перегородок и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 2671.22 | 0
Капитальный ремонт детской поликлиники | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 22489.8 | 560.3 | 2.491% | 2.282 | 1278.71 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения 23.03.2011г. | Замена оконных блоков, ремонт пола, потолка и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1278.71 | 0
Капитальный ремонт помещений под размещение сосудистого центра | сосудистый |  | 22489.8 | 1528.5 | 6.796% | 1.965 | 3002.8 | январь 2012 г. | февраль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Устройство перегородок, замена дверных блоков, устройство системы вентиляции, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 3002.8 | 0
Оборудование | [6 empty] | 89751.3
Оснащение детской поликлиники | хирургический |  | 22489.8 | 1313.4 | 5.84% | 1.101 | 640 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение палаты неонатальной хирургии | [6 empty] | 1320 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение детского терапевтического отделения | [6 empty] | 424 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение отделения новорожденных | [6 empty] | 5550 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение гинекологического отделения | [6 empty] | 2585 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение акушерско-гинекологического отделения | [6 empty] | 15540 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новых технологий в травматологическом отделении | [6 empty] | 16260.8 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение ПИТ сосудистого центра | [6 empty] | 2370 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Открытие БИТ в кадиологическом отделении | [6 empty] | 8490 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение кадиологического отделения после ремонта | [6 empty] | 3510 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение межрайонного лечебно-диагностического ценрта эндоскопическим оборудованием | [6 empty] | 3308 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение межрайонного лечебно-диагностического центра ультразвуковым оборудованием | [6 empty] | 10500 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение МЛДЦ оборудованием для функциональной диагностики | [6 empty] | 750 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение МЛДЦ лабораторным оборудованием | [6 empty] | 573 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие онкологического кабинета | [6 empty] | 300 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение палаты неонатальной хирургии | [6 empty] | 540 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Оснащение отделения новорожденных | [6 empty] | 1300 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Оснащение гинекологического отделения | акушерско-гинекологическая помощь |  | 22489.8 | 989.1 | 4.398% | 2.701 | 240 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Оснащение акушерско-гинекологического отделения | [6 empty] | 560 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Дооснащение межрайонного лечебно-диагностического ценрта эндоскопическим оборудованием | [6 empty] | 800 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Дооснащение МЛДЦ оборудованием для функциональной диагностики | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |  | 22489.8 | 560.3 | 2.491% | 2.282 | 4190.5 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Открытие онкологического кабинета | сосудистый |  | 22489.8 | 1528.5 | 6.796% | 1.965 | 10000 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
ЗАОКСКИЙ РАЙОН |  |  | 1154 | 1154 | [28 empty] | 5544.85
МУЗ "Заокская ЦРБ" |  | 300 | 1154 | 1154 | [28 empty] | 5544.85 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 5544.85
Капитальный ремонт поликлиники | первичная медико-санитарная помощь |  | 350 | 350 | 100% | 3.183 | 1113.94 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1113.94 | 0
Капитальный ремонт стационара | первичная медико-санитарная помощь |  | 804 | 804 | 100% | 5.511 | 4430.91 | январь 2012 г. | февраль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 4430.91 | 0
Оборудование | [6 empty] | 7520
дооснащение | первичная медико-санитарная помощь |  | 350 | 350 | 100% | 3.183 | 2500 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 804 | 804 | 100% | 5.511 | 5020 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
КАМЕНСКИЙ РАЙОН (СЕЛО) |  |  | 1836.5 | 1318.4 | [27 empty] | 0 | 10457.76 | 0
МУЗ "Каменская ЦРБ" |  | 120 | 1836.5 | 1318.4 | [28 empty] | 10457.76 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 10457.76
Капитальный ремонт поликлиники, включая детскую консультацию | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 1427.6 | 909.5 | 63.71% | 8.348 | 7592.7 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, электромонтажные работы, замена дверей и окон,утепление и ремонт фасада и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 7592.7 | 0
Капитальный ремонт помещений для открытия отделения скорой и неотложной помощи | первичная медико-санитарная помощь |  | 277.32 | 277.32 | 100% | 7.086 | 1965.06 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные работы, замена дверей и окон, утепление и ремонт фасада и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1965.06 | 0
Капитальный ремонт Молчановского ФАПА | первичная медико-санитарная помощь |  | 86 | 86 | 100% | 6.626 | 569.85 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Замена дверей и окон, замена инженерных коммуникаций, ремонт полов, замена дверей, окон и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 569.85 | 0
Капитальный ремонт Галицкого ФАПА | первичная медико-санитарная помощь |  | 45.6 | 45.6 | 100% | 7.24 | 330.15 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011г. | Замена дверей и окон, замена инженерных коммуникаций, ремонт полов, замена дверей, окон и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 330.15 | 0
Оборудование | [6 empty] | 3220.2
Дооснащение детской поликлиники оборудованием | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 1427.6 | 909.5 | 63.71% | 8.348 | 2450 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Дооснащение кабинета врача акушера-гинеколога | первичная медико-санитарная помощь |  | 277.32 | 277.32 | 100% | 7.086 | 475 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Дооснащение детской поликлиники оборудованием | первичная медико-санитарная помощь |  | 86 | 86 | 100% | 6.626 | 295.2 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год май
КИМОВСКИЙ РАЙОН |  |  | 509 | 509 | [28 empty] | 2084.37 | 0
МУЗ "Кимовская ЦРБ" |  | 434 | 509 | 509 | [28 empty] | 2084.37 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 2084.37
Капитальный ремонт помещений под размещение офиса ВОП МУЗ "Новольвовская городская больница" | первичная медико-санитарная помощь |  | 374 | 374 | 100% | 2.925 | 1093.94 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения 24.03.2011г. | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, замена дверных и оконных блоков и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1093.94 | 0
Капитальный ремонт помещений под размещение офиса ВОП МУЗ "Епифанская городская больница" | первичная медико-санитарная помощь |  | 135 | 135 | 100% | 7.337 | 990.43 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения 24.03.2011г. | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, замена дверных и оконных блоков и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 990.43 | 0
Оборудование | [6 empty] | 21750
дооснащение акушерско-гинекологического отделения | [6 empty] | 9275 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение хирургического отделения | [6 empty] | 2440 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение поликлиники | [6 empty] | 490 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение кабинета пульманолога | [6 empty] | 20 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение детского стационара | [6 empty] | 6425 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
дооснащение акушерско-гинекологического отделения | [6 empty] | 300 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Дооснащение хирургического отделения | [6 empty] | 2000 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
дооснащение поликлиники | [6 empty] | 800 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН |  |  | 47485.9 | 1944.1 | [28 empty] | 19043.61 | 0
МУЗ "Киреевская ЦРБ" |  | 329 | 47485.9 | 1944.1 | [28 empty] | 19043.61 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 19043.61
Капитальный ремонт помещений под размещение кардиологического центра оказания помощи больным с инфарктом | Кардиологический, блок интенсивной терапии |  | 15581.6 | 708 | 4.544% | 6.872 | 4865.18 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт помещений под размещение компьютерного томографа для травмцентра II-го уровня | Травматологический |  | 15581.6 | 114 | 0.7316% | 12.581 | 1434.19 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт ФАП Дедиловский | первичная медико-санитарная помощь |  | 74 | 74 | 100% | 7.514 | 556 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт ФАП Кузнецовский | первичная медико-санитарная помощь |  | 67.1 | 67.1 | 100% | 8.107 | 544 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г. | Замена инженерных коммуникаций, ремонт кровли, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь, амбулаторная хирургия |  | 15581.6 | 381 | 2.445% | 9.46 | 3604.24 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена окон, дверей, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт детской консультации | педиатрический |  | 600 | 600 | 100% |  | 8040 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, электромонтажные, отделочные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 79362.6
Открытие травматологического центра 2 уровня для оказания помощи больным с сочетанными травмами | Кардиологический, блок интенсивной терапии |  | 15581.6 | 708 | 4.544% | 6.872 | 64567.6 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь to 2011 год декабрь
дооснащение противотуберкулезного кабинета | Травматологический |  | 15581.6 | 114 | 0.7316% | 12.581 | 3600 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Реорганизация родильного отделения с 1-й группы во 2-ю группу | первичная медико-санитарная помощь |  | 74 | 74 | 100% | 7.514 | 6450 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Создание межмуниципального центра неотложной кардиологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 67.1 | 67.1 | 100% | 8.107 | 4745 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
КУРКИНСКИЙ РАЙОН |  |  | 4767 | 1226.7 | [28 empty] | 6768.68 | 0
МУЗ "Куркинская ЦРБ" |  | 180 | 4767 | 1226.7 | [28 empty] | 6768.68 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 6768.68
Капитальный ремонт помещений для размещения пункта неотложной помощи, онкологического и наркологического кабинетов | первичная медико-санитарная помощь |  | 2104.8 | 312.2 | 14.83% | 5.581 | 1742.26 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 06.12.2010г. | Ремонт полов, замена инженерных коммуникаций, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1742.26 | 0
Капитальный ремонт помещений для открытия отделения амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь, амбулаторная хирургия |  | 2104.8 | 357.1 | 16.97% | 5.572 | 1989.68 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 06.12.2010г. | Ремонт полов, замена инженерных коммуникаций, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1989.68 | 0
Капитальный ремонт детского отделения | Педиатрический |  | 420 | 420 | 100% | 4.826 | 2027.04 | июль 2011 г. | ноябрь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 06.12.2010г. | Ремонт полов, замена инженерных коммуникаций, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 2027.04 | 0
Капитальный ремонт Грибоедовского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 47.8 | 47.8 | 100% | 7.582 | 362.42 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 20.09.2010г. | Ремонт пола, замена окон, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 362.42 | 0
Капитальный ремонт Птанского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 36 | 36 | 100% | 5.803 | 208.9 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 06.12.2010г. | Ремонт пола, замена окон, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 208.9 | 0
Капитальный ремонт Самарского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 53.6 | 53.6 | 100% | 8.179 | 438.38 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 20.09.2010г. | Ремонт пола, замена окон, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 438.38 | 0
Оборудование | [6 empty] | 4185
Открытие кабинета врача акушера-гинеколога | первичная медико-санитарная помощь |  | 2104.8 | 312.2 | 14.83% | 5.581 | 270 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год август
Открытие отделения амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь, амбулаторная хирургия |  | 2104.8 | 357.1 | 16.97% | 5.572 | 1340 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Открытие онкологического кабинета | Педиатрический |  | 420 | 420 | 100% | 4.826 | 90 | июнь 2011г. | июль 2011г. | bar: 2011 год август
Открытие отделения амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 47.8 | 47.8 | 100% | 7.582 | 2485 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Транспорт | [6 empty] | 870
Для пункта неотложной медицинской помощи, ФАПа | [6 empty] | 870 | июнь 2011г. апрель 2012г. | июль 2011г. апрель 2012г. | bar: 2011 год сентябрь; 2012 год июнь
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |  |  | 3900.1 | 1462.9 | [28 empty] | #REF! | 0
МУЗ"Ленинская районная больница" |  | 350 | 1011.8 | 958.1 | [28 empty] | 7069.65 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 7069.65
Капитальный ремонт противотуберкулезного кабинета | туберкулезный |  | 269.7 | 216 | 80.09% | 4.753 | 1026.64 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена окон, дверей, полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1026.64 | 0
Капитальный ремонт помещений под открытие кабинетов неотложной помощи, ВОП и кабинета амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь, амбулаторная хирургия |  | 989.6 | 306.8 | 31% | 7.739 | 2374.18 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения 24.03.2011г | Замена окон, дверей, полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 2374.18 | 0
Капитальный ремонт отделения для лечения женщин с патологией беременности и осложнениями после родового периода | охрана материнства и детства |  | 835 | 435.28 | 52.13% | 8.429 | 3668.83 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения 24.03.2011г | Замена окон, дверей, полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 3668.83 | 0
Оборудование | [6 empty] | 13800
Открытие кабинета пренатальной диагностики | [6 empty] | 3800 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Дооснащение рентгеновским оборудованием отделения лучевой диагностики | [6 empty] | 10000 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год август
Транспорт | [6 empty] | 3000
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 3000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
МУЗ "Рождественская участковая больница" |  | 60 | 2188.3 | 175.3 | [28 empty] | 935.9 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 935.9
Капитальный ремонт помещений под размещение амбулатории с офисами ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 2188.3 | 175.3 | 8.011% | 5.339 | 935.9 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г | Замена окон, дверей, полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 935.9 | 0
МУЗ "Алешинская участковая больница" |  | 26 | 400 | 229.5 | [28 empty] | 2630.49 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 2630.49
Ремонт помещений для размещения амбулатории с офисами ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 400 | 229.5 | 57.38% | 11.462 | 2630.49 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 24.03.2011г | Замена окон, дверей, полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 2630.49 | 0
МУЗ"Амбулатория п.Рассвет" |  | 200 | 300 | 100 | [28 empty] | 565.44 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 565.44
Капитальный ремонт кабинетов амбулатории | первичная медико-санитарная помощь |  | 300 | 100 | 33.33% | 5.654 | 565.44 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения 24.03.2011г | Замена окон, дверей, полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 565.44 | 0
НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН |  |  | 94308.26 | 1149.74 | [28 empty] | 10479.15 | 0
МУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" |  | 120 | 38035.8 | 160.08 | [28 empty] | 2081.09
Капитальный ремонт | [6 empty] | 2081.09
Капитальный ремонт помещений под МРТ | сосудистый |  | 38035.8 | 160.08 | 0.4209% | 13 | 2081.09 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 24.03.2011 | Главный врач учреждения, 04.10.2010г | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, внутренние отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 2081.09 | 0
Оборудование | [6 empty] | 153305
Оснащение межрайонного травматологического центра 1 уровня | [6 empty] | 70281 | август 2011г. май 2012г. | сентябрь 2011г. июнь 2012г. | bar: 2011 год ноябрь; 2012 год сентябрь
Отделение анестезиологии и реанимации | [6 empty] | 21280 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Организация межмуницыпального центра неотложной кардиологии | [6 empty] | 16062 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение межмуниципального сосудистого центра | [6 empty] | 3545 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
открытие кабинета диабетической ретинопатии | [6 empty] | 5000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Оснащение онкологического отделения, в том ультразвуковым аппаратом экспертного класса, цифровым рентген-диагностическим комплексом на 3 рабочих места, цифровым рентгендиагностическим телеуправляемым столом-штативом, передвижной рентгентелевизионной установкой типа С-дуга | [6 empty] | 36787 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Оснащение кабинета фотодинамической терапии | [6 empty] | 350 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
МУЗ "Новомосковский родильный дом" | акушерско-гинекологический, реанимация новорожденных | 170 | 42795 | 265 | [28 empty] | 1507.94
Капитальный ремонт | [6 empty] | 1507.94
Капитальный ремонт центральной автоклавной | акушерско-гинекологический |  | 14265 | 42 | 0.2944% | 7.106 | 298.46 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Замена плитки, замена окон и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 298.46 | 0
Капитальный ремонт помещений под размещение центра планирования семьи | акушерско-гинекологический |  | 14265 | 127 | 0.8903% | 3.977 | 505.08 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Ремонт пола, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 505.08 | 0
Капитальный ремонт отделений интенсивной терапии новорожденных детей | отделение для новорожденных |  | 14265 | 96 | 0.673% | 7.338 | 704.4 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011г. | Замена керамической плитки, замена окон, устройство перегородки, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 704.4 | 0
Оборудование | [6 empty] | 42685
Внедрение новых методик | [6 empty] | 41910 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Внедрение новых методик | [6 empty] | 775 | февраль 2012 г. | февраль 2012 г. | bar: 2012 год апрель
МУЗ"Новомосковская центральная районная поликлиника" |  | 2420 | 13477.46 | 724.66 | [28 empty] | 6890.12
Капитальный ремонт | [6 empty] | 6890.12
Капитальный ремонт маммаграфических кабинетов 2-го этажа, палаты дневного стационара для химиогормонотерапии онкологических больных (процедурная), поликлинического отделения № 2, ремонт рентгеновского кабинета | онкологический |  | 5704 | 139.2 | 2.44% | 13.027 | 1813.33 | июль 2012 г. | август 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена сантехнического оборудования, ремонт инженерных коммуникаций, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1813.33
Капитальный ремонт помещений под размещение кабинета ВОП, кабинета фтизиатра, диабетической стопы, диабетической ретинопатии, КДЛ в центральном поликлиническом отделении, кабинета эндоскопии, кабинета велоэргометрии с душевой | первичная медико-санитарная помощь |  | 7577.9 | 389.9 | 5.145% | 9.674 | 3771.97 | июль 2012 г. | август 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, | Замена сантехнического оборудования, ремонт инженерных коммуникаций, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 3771.97
Капитальный ремонт ФАП д. Богдановка | первичная медико-санитарная помощь |  | 131.56 | 131.56 | 100% | 5.186 | 682.31 | июль 2012 г. | август 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусморенные сметной документацией | 682.31 | 0
Капитальный ремонт ФАПа д. Красное Гремячево | первичная медико-санитарная помощь |  | 64 | 64 | 100% | 9.727 | 622.51 | август 2012 г. | сентябрь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусморенные сметной документацией | 622.51 | 0
Оборудование | [6 empty] | 19080
Приобретение кабинета флюрографического цифрового подвижного на базе КАМаза | онкологический |  | 5704 | 139.2 | 2.44% | 13.027 | 7700 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение кабинета "Диабетичекая стопа" | первичная медико-санитарная помощь |  | 7577.9 | 389.9 | 5.145% | 9.674 | 550 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение кабинета "школа для больных сахарным диабетом" | [6 empty] | 120 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение кабинета врача-онколога | первичная медико-санитарная помощь |  | 131.56 | 131.56 | 100% | 5.186 | 210 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение рентгено-диагностического отделения | первичная медико-санитарная помощь |  | 64 | 64 | 100% | 9.727 | 10500 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
МУЗ "Городская детская больница", г. Новомосковск
Оборудование | [6 empty] | 59270
Оснащение оборудованием поликлиники и стационара для диагностики заболеваний кардиологического профиля | [6 empty] | 450 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | bar: 2011 год июль
Оснащение палаты неонатальной хирургии | [6 empty] | 26450 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение неонатологии | [6 empty] | 23550 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение оборудованием поликлиники и стационара для диагностики заболеваний кардиологического профиля | [6 empty] | 5630 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Оснащение медицинским оборудованием межмуницыпального детского аллергологического отделения | [6 empty] | 400 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Оснащение неонатологии | [6 empty] | 2790 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Транспорт | [6 empty] | 1500
Для транспортировки новорожденных и детей первого года жизни | [6 empty] | 1500 | август 2011 г. | сентябрь 2012 г. | bar: 2011 год ноябрь
МУЗ "Сокольническая городская больница"
Оборудование | [6 empty] | 10000
Оснащение рентгеновским оборудованием | [6 empty] | 10000 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Новомосковск |  | 70 | 279 | 279 | [28 empty] | 0 | 0
Транспорт | [6 empty] | 3000
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 3000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
ОДОЕВСКИЙ РАЙОН |  |  | 4602.7 | 668 | [28 empty] | #REF! | 0
МУЗ "Одоевская центральная больница" | - | 180 | 4602.7 | 668 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 2554.28
Капитальный ремонт помещений под отделение амбулаторной хирургии и пункта неотложной помощи | первичная медико-санитарная помощь, амбулаторная хирургия |  | 1346 | 423.3 | 31.45% | 4.013 | 1698.9 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Устройство полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена окон, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт поликлиники, включая детскую консультацию | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 369.6 | 117.2 | 31.71% | 3.855 | 451.8 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Устройство полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена окон, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Ченцовского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 67.7 | 67.7 | 100% | 2.946 | 199.45 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Устройство полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена окон, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Жемчужниковского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 59.8 | 59.8 | 100% | 3.414 | 204.13 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Устройство полов, отделочные работы, электромонтажные работы, замена окон, замена инженерных коммуникаций и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 5542.8
Открытие кабинета врача - акушера гинеколога | первичная медико-санитарная помощь, амбулаторная хирургия |  | 1346 | 423.3 | 31.45% | 4.013 | 550 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | bar: 2011 год сентябрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 369.6 | 117.2 | 31.71% | 3.855 | 3135.8 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | bar: 2011 год сентябрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 67.7 | 67.7 | 100% | 2.946 | 1857 | февраль 2012 г. | февраль 2012 г. | bar: 2012 год апрель
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | bar: 2011 год сентябрь
ПЛАВСКИЙ РАЙОН |  |  | 876 | 876 | [28 empty] | 6595
МУЗ "Плавская ЦРБ" |  | 366 | 876 | 876 | [28 empty] | 6595 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 6595
Капитальный ремонт блока интенсивной терапии | сердечно-сосудистый |  | 230 | 230 | 100% | 5.086 | 1169.7 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Отделочные работы, смена облицовки плиткой, ремонт полов (линолеум и плитка), замена окон и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1169.7 | 0
Капитальный ремонт пункта неотложной помощи | первичная медико-санитарная помощь |  | 110 | 110 | 100% | 5.621 | 618.36 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Замена окон, дверей, отделочные работы, замена полов и другие работы, предйсмотренные сметной документацией | 618.36 | 0
Капитальный ремонт Селезневского ФАПа (пос. Горбачево) | первичная медико-санитарная помощь |  | 70 | 70 | 100% | 5.573 | 390.1 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Ремонт кровли, замена дверей, окон, полов, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 390.1 | 0
Капитальный ремонт Волхоншинского ФАПа (пос. Октябрьский) | первичная медико-санитарная помощь |  | 105 | 105 | 100% | 5.006 | 525.65 | июль 2012 г. | август 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Ремонт кровли, замена дверей, окон, полов, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 525.65 | 0
Капитальный ремонт Гремяческого ФАПа (пос. Гремячево) | первичная медико-санитарная помощь |  | 58 | 58 | 100% | 6.757 | 391.93 | август 2012 г. | сентябрь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, | Ремонт кровли, замена дверей, окон, полов, отделочные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 391.93 | 0
Капитальный ремонт рентгенкабинета | травматологический |  | 123 | 123 | 100% | 13.095 | 1610.66 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Замена окон, дверей, отделочные работы, замена полов и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1610.66 | 0
Капитальный ремонт помещений для размещения компьютерного томографа для открытия межмуниципального травмцентра II-го уровня | травматологический |  | 120 | 120 | 100% | 13.4 | 1608 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Замена окон, дверей, отделочные работы, замена полов и линолеума и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1608 | 0
Капитальный ремонт поликлиники | первичная медико-санитарная помощь |  | 60 | 60 | 100% | 4.677 | 280.6 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, | Замена окон, дверей, отделочные работы, замена полов и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 280.6 | 0
Оборудование | [6 empty] | 67013.4
Открытие блока интенсивной тепапии сосудистого центра | сердечно-сосудистый |  | 230 | 230 | 100% | 5.086 | 31455 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь; 2011 год декабрь
Открытие межрайонного травматологического центра 2-го уровня | первичная медико-санитарная помощь |  | 110 | 110 | 100% | 5.621 | 21176.4 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Организация первичного онкологического кабинета с цитологической диагностикой | первичная медико-санитарная помощь |  | 70 | 70 | 100% | 5.573 | 230 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
дооснащение противотуберкулезного кабинета | первичная медико-санитарная помощь |  | 105 | 105 | 100% | 5.006 | 60 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение детской поликлиники | первичная медико-санитарная помощь |  | 58 | 58 | 100% | 6.757 | 4092 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
дооснащение противотуберкулезного кабинета | травматологический |  | 123 | 123 | 100% | 13.095 | 10000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
Транспорт | [6 empty] | 3435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | апрель 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 3000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН |  |  | 4061.3 | 2336 |  |  | 0 | [25 empty] | #REF! | 0
МУЗ"Суворовская центральная районная больница" |  | 850 | 2910.3 | 1855.1 | [28 empty] | 19542.95 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 19542.95
Капитальный ремонт родильного отделения | акушерско-гинекологический и неатологический |  | 1074.7 | 1074.7 | 100% | 13.4 | 14400.98 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | ООО ИЭЦ "Стройстандарт" от 23.03.2011г. №409/2011-ОБ | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Полная замена кровельного покрытия; замена конструкции пола по перекрытию второго этажа; замена внутренней разводки систем отопления, водоснабжения, канализации; замена оконных блоков, дверей; полная замена вентсистемы в соответствии с современными требованиями для лечебных учреждений и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 14400.98 | 0
Капитальный ремонт терапевтического корпуса второго этажа для организации деятельности межмуниципального кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии на 5 коек | кардиологический |  | 632.2 | 357.3 | 56.52% | 6.342 | 2266 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Замена внутренней разводки систем отопления, водоснабжения, канализации; замена оконных блоков, дверей; замена сантехники; электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 2266 | 0
Капитальный ремонт педиатрического отделения для открытия блока патологии новорожденных | педиатрия |  | 604.9 | 91.8 | 15.18% | 9.109 | 836.25 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Замена внутренней разводки систем отопления, водоснабжения, канализации; замена оконных блоков, дверей; замена сантехники; электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 836.25 | 0
Капитальный ремонт межмуниципального неврологического отделения терапевтического корпуса 3-го этажа | для больных с сосудистыми заболеваниями |  | 598.5 | 331.3 | 55.36% | 6.157 | 2039.72 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, | Замена внутренней разводки систем отопления, водоснабжения, канализации; замена оконных блоков, дверей; замена сантехники; электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 2039.72 | 0
Оборудование | [6 empty] | 42937.5
Детское отделение | акушерско-гинекологический и неатологический |  | 1074.7 | 1074.7 | 100% | 13.4 | 706 | август 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Организация работы акушерского отделения по принципу межрайонного лечебно-диагностического центра с открытием палат интенсивной терапии и реанимации новорожденных | [6 empty] | 21150.5 | август 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Организация деятельности блока интенсивной терапии и реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | [6 empty] | 1630 | август 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Дооснащение межмуниципального лечебно-диагностического центра оборудованием для дигностики заболеваний кардиологического профиля | [6 empty] | 10335 | август 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Открытие кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии | кардиологический |  | 632.2 | 357.3 | 56.52% | 6.342 | 8780 | август 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
Открытие кабинета “Диабетической стопы” при кабинете врача-эндокринолога | педиатрия |  | 604.9 | 91.8 | 15.18% | 9.109 | 336 | август 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
МУЗ "Агеевская городская больница" |  | 100 | 792.2 | 122.1 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 857.05
Капитальный ремонт кабинета ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 728.2 | 58.1 | 7.979% | 8.252 | 479.46 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Отделочные работы, замена полов, замена окон, дверей, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Северо-Агеевского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 31.7 | 31.7 | 100% | 9.088 | 288.09 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Отделочные работы, замена полов, замена окон, дверей, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Збродовского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 32.3 | 32.3 | 100% | 2.771 | 89.5 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Отделочные работы, замена полов, замена окон, дверей, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
МУЗ"Чекалинская амбулатория" |  | 15 | 79.8 | 79.8 | [28 empty] | 614.85 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 614.85
Капитальный ремонт Песковатского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 79.8 | 79.8 | 100% | 7.705 | 614.85 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.11 | Отделочные работы, замена полов, замена окон, дверей, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 614.85 | 0
МУЗ "Черепетская амбулатория" |  | 70 | 279 | 279 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 2016.99
Капитальный ремонт амбулатории | первичная медико-санитарная помощь |  | 279 | 279 | 100% | 7.229 | 2016.99 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 14.03.2011 | Главный врач учреждения, 14.03.2011 | Отделочные работы, замена полов, замена окон, дверей, замена сантехнического оборудования и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
МУЗ "Суворовская станция скорой медицинской помощи" |  | 70 | 279 | 279 | [28 empty] | 0 | 0
Транспорт | [6 empty] | 3000
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 3000 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | bar: 2012 год сентябрь
ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН |  |  | 660.5 | 660.5 | [28 empty] | 4183.49 | 0
МУЗ "Тепло-огаревская ЦРБ" |  | 150 | 660.5 | 660.5 | [28 empty] | 4183.49 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 4183.49
Капитальный ремонт амбулаторно-хирургического отделения с травмпунктом | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь, амбулаторная хирургия |  | 184 | 184 | 100% | 6.975 | 1283.49 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 17.03.2011 | Главный врач учреждения, 17.03.2011г. | Перенос перегородок, отделочные работы, ремонт полов, замена окон и дверей, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1283.49 | 0
Капитальный ремонт кабинета ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 146 | 146 | 100% | 7.056 | 1030.22 | январь 2012 г. | февраль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, | Ремонт кровли, отделочные работы, ремонт полов, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 1030.215 | 0
Капитальный ремонт Стрешневского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 72.5 | 72.5 | 100% | 4.874 | 353.4 | январь 2012 г. | февраль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, ремонт полов, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 353.4 | 0
Капитальный ремонт Лидинского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 78 | 78 | 100% | 5.475 | 427.05 | февраль 2012 г. | март 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, ремонт полов, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 427.05 | 0
Капитальный ремонт Ивановского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 68 | 68 | 100% | 7.153 | 486.38 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения, | Отделочные работы, ремонт полов, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 486.38 | 0
Капитальный ремонт Алексеевского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 112 | 112 | 100% | 5.383 | 602.95 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Отделочные работы, ремонт полов, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 602.95 | 0
Оборудование | [6 empty] | 6140
Открытие детского отделения | первичная амбулаторно-поликлиническая помощь, амбулаторная хирургия |  | 184 | 184 | 100% | 6.975 | 190 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение кабинета врача акушера-гинеколога | первичная медико-санитарная помощь |  | 146 | 146 | 100% | 7.056 | 175 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 72.5 | 72.5 | 100% | 4.874 | 5685 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие онкологического кабинета | первичная медико-санитарная помощь |  | 78 | 78 | 100% | 5.475 | 90 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год сентябрь
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН |  |  | 1971.7 | 3813.9 | [28 empty] | 39274.23 | 0
МУЗ "Узловская районная больница" |  | 914 | 1971.7 | 3813.9 | [28 empty] | 39274.23 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 39274.23
Капитальный ремонт 3-го этажа межмуниципального эндокринологического отделения | эндокринологический |  | 551 | 551 | 100% | 7.87 | 4336.27 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 4336.27 | 0
Капитальный ремонт 1-го этажа терапевтического корпуса: межмуниципальное кардиологическое отделение, блок интенсивной терапии | кардиологический |  | 579.6 | 579.6 | 100% | 7.124 | 4129.17 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 4129.17 | 0
Капитальный ремонт блока реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения | сердечно-сосудистые заболевания головного мозга |  | 158.2 | 158.2 | 100% | 6.308 | 997.96 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 997.96 | 0
Капитальный ремонт акушерского отделения | акушерско-гинекологический |  | 682.9 | 682.94 | 100% | 13.399 | 9150.86 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 9150.86 | 0
Капитальный ремонт здания детской поликлиники №2 | педиатрический |  | 793.2 | 793.2 | 100% | 13.3 | 10549.57 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 10549.57 | 0
Капитальный ремонт педиатрического отделения | педиатрический |  | 1049 | 1049 | 100% | 9.638 | 10110.4 | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы, электромонтажные и другие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией | 10110.4 | 0
Оборудование | [6 empty] | 43835.9
Открытие межрайонного неврологического отделения с блоком интенсивной терапии | эндокринологический |  | 551 | 551 | 100% | 7.87 | 2639.4 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Дооснащение центра неотложной кардиологии | кардиологический |  | 579.6 | 579.6 | 100% | 7.124 | 2975 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Дооснащение межмуниципального эндокринологического отделения | сердечно-сосудистые заболевания головного мозга |  | 158.2 | 158.2 | 100% | 6.308 | 850.5 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
оснащение педиатрического отделения | акушерско-гинекологический |  | 682.9 | 682.94 | 100% | 13.399 | 550 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
оснащение детской поликлиники | педиатрический |  | 793.2 | 793.2 | 100% | 13.3 | 19381 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных | педиатрический |  | 1049 | 1049 | 100% | 9.638 | 17440 | июль 2012 г. | август 2012 г. | bar: 2012 год октябрь
ЧЕРНСКИЙ РАЙОН |  |  | 2947 | 2947 | [28 empty] | #REF! | 0
МУЗ "Чернская ЦРБ" |  | 411 | 2947 | 2947 | [28 empty] | #REF!
Капитальный ремонт | [6 empty] | 5453.76
Капитальный ремонт Синегубовского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 80 | 80 | 100% | 9.751 | 780.1 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 13.11.2010г | Замена окон, отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Велье-Никольского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 72 | 72 | 100% | 2.113 | 152.1 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 13.11.2010г | Замена окон, отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт Гуньковского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 78 | 78 | 100% | 5.719 | 446.1 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 13.11.2010г | Замена окон, отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт отделений поликлиники, кабинетов ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 2717 | 2717 | 100% | 1.5 | 4075.46 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 13.11.2010г | Замена окон, отделочные работы, замена сантехнического оборудования, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 13068
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 80 | 80 | 100% | 9.751 | 7065 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение детского поликлинического отделения | первичная медико-санитарная помощь |  | 72 | 72 | 100% | 2.113 | 3123 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 78 | 78 | 100% | 5.719 | 2880 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН |  |  | 33737.6 | 17381.6 | [28 empty] | #REF! | 0
МУЗ "Щекинская районная больница" |  | 515 | 20917.3 | 13631 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 38070.78
Капитальный ремонт межрайонного кардиологического отделения с блоком ИТ (центр неотложной кардиологии) | кардиологический |  | 2916.4 | 465 | 15.94% | 6.839 | 3179.92 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | отделочные работы, сантехнические и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт межрайонного онкологического отделения с организацией кабинета химиотерапии | онкологический |  | 2916.4 | 464 | 15.91% | 6.42 | 2978.72 | июль 2011 г. | август 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт межрайонного травматологического центра II-го уровня и кабинета РКТ | травматологический |  | 2504.3 | 322 | 12.86% | 12.15 | 3912.14 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Капитальный ремонт акушерского корпуса для открытия межмуниципального перинатального центра (начало ремонта) | акушерско-гинекологический и педиатрический |  | 6290.1 | 6190 | 98.41% | 2.908 | 18000 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2012 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 18000
Капитальный ремонт акушерского корпуса для открытия межмуниципального перинатального центра (завершение ремонта) | акушерско-гинекологический и педиатрический |  | 6290.1 | 6190 | 98.41% | 1.616 | 10000 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 10000 | 0
Оборудование | [6 empty] | 146334.2
Оснащение межрайонного акушерского отделения | кардиологический |  | 2916.4 | 465 | 15.94% | 6.839 | 11520 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение межрайонного гинекологического отделения | [6 empty] | 5327.5 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение межрайонного отделения патологии беременности | [6 empty] | 1250 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение отделения новорожденных | [6 empty] | 10485 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение отделения реанимации и интенсивной терапии беременных, рожениц и родильниц | [6 empty] | 4550 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных | [6 empty] | 4290 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение отделения пренатальной диагностики | [6 empty] | 8000 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение индивидуальных родовых залов | [6 empty] | 2810 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Организация работы ПИТ межрайонного кардиологического отделения | онкологический |  | 2916.4 | 464 | 15.91% | 6.42 | 9925 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение межрайонного онкологического отделения | травматологический |  | 2504.3 | 322 | 12.86% | 12.15 | 1220 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Оснащение межрайонного травматологического центра 2 уровня | акушерско-гинекологический и педиатрический |  | 6290.1 | 6190 | 98.41% | 2.908 | 63249.7 | август 2011 г. | сентябрь 2011 г. | bar: 2011 год декабрь
Оснащение нового кабинета патологии шейки матки | [6 empty] | 300 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение нового кабинета невынашивания беременности | [6 empty] | 370 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение отделения реанимации и интенсивной терапии беременных, рожениц и родильниц | [6 empty] | 1850 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных | [6 empty] | 19787 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение отделения пренатальной диагностики | акушерско-гинекологический и педиатрический |  | 6290.1 | 6190 | 98.41% | 1.616 | 300 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
Оснащение индивидуальных родовых залов | [6 empty] | 1100 | сентябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | bar: 2012 год декабрь
МУЗ "Щекинская городская больница" |  | 300 | 3185.4 | 1305.6 | [28 empty] | #REF! | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 5255.51
Капитальный ремонт помещений для открытия межрайонного сосудистого центра с блоком ИТ | сосудистый |  | 3185.4 | 1305.6 | 40.99% | 4.025 | 5255.51 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | #REF! | 0
Оборудование | [6 empty] | 18229
Открытие межрайонного сосудистого центра | сосудистый |  | 3185.4 | 1305.6 | 40.99% | 4.025 | 15215 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Дооснащение лечебно-диагностическим оборудованием межрайонного пульмонологического отделения | [6 empty] | 3014 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
МУЗ "Советская городская больница" |  | 320 | 509.9 | 350.4 | [28 empty] | 1208.37 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 1208.37
Капитальный ремонт помещений под размещение офиса ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 509.9 | 350.4 | 68.72% | 3.449 | 1208.37 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1208.37 | 0
МУЗ "Щекинская детская городская больница" | первичная медико-санитарная помощь |  | 509.9 | 350.4 | 68.72% | 3.449 | [23 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1208.37 | 0
Оборудование | [6 empty] | 24133.7
Оснащение новой «мобильной детской поликлиники» | [6 empty] | 106.8 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение межрайонного отделения патологии новорожденных | [6 empty] | 17509.4 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Оснащение межрайонного неврологического отделения | [6 empty] | 1345.2 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
Открытие кабинета диагностики гастро-энтерологических заболеваний у детей | [6 empty] | 1822.3 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
Оснащение новой «мобильной детской поликлиники» | [6 empty] | 3350 | апрель 2012 г. | май 2012 г. | bar: 2012 год июль
МУЗ "Первомайская городская больница" |  | 150 | 7980.8 | 950.4 |  |  | 10726.59 | [25 empty] | 10726.59 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 10726.59
Капитальный ремонт помещений блока ИТ детского инфекционного отделения | педиатрический |  | 736.1 | 74.8 | 10.16% | 11.034 | 825.33 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 825.33 | 0
Капитальный ремонт помещений под размещение центра амбулаторной хирургии и травматологии | амбулаторно-поликлинический |  | 6429 | 345.55 | 5.375% | 8.254 | 2852.26 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 2852.26 | 0
Капитальный ремонт детского инфекционного отделения | педиатрический |  | 815.7 | 530 | 64.97% | 13.3 | 7049 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Отделочные работы, замена окон и дверей, устройство перегородок, замена инженерных сетей и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 7049 | 0
Оборудование | [6 empty] | 5635.4
открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | педиатрический |  | 736.1 | 74.8 | 10.16% | 11.034 | 5635.4 | июль 2011 г. | август 2011 г. | bar: 2011 год октябрь
МУЗ "Крапивенская участковая больница" |  | 75 | 664.7 | 664.7 | [28 empty] | 3792.14 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 3792.14
Капитальный ремонт помещений под размещение Крапивенской амбулатории | первичная медико-санитарная помощь |  | 664.7 | 664.7 | 100% | 5.705 | 3792.14 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 3792.14 | 0
МУЗ "Селивановская амбулатория" |  | 75 | 358.2 | 358.2 | [28 empty] | 3871.84 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 3871.84
Капитальный ремонт помещений под размещение офиса ВОП на Селивановском участке | первичная медико-санитарная помощь |  | 138.22 | 138.22 | 100% | 11.321 | 1564.79 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1564.79 | 0
Капитальный ремонт помещений под размещение офиса ВОП на Головеньковском участке | первичная медико-санитарная помощь |  | 220 | 220 | 100% | 10.487 | 2307.05 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 2307.05 | 0
МУЗ "Лазаревская амбулатория" |  | 65 | 121.3 | 121.3 | [28 empty] | 650.99 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 650.99
Капитальный ремонт помещений под размещение офиса ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 121.3 | 121.3 | 100% | 5.367 | 650.99 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 22.03.2011 | Главный врач учреждения, 22.03.2011 | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования, отделочные работы и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 650.99 | 0
МУЗ "Щекинская станция скорой медицинской помощи" |  | 70 | 279 | 279 | [28 empty] | 0 | 0
Транспорт | [6 empty] | 3000
Для доставки пациентов в травмотологические центры 1-го и 2-го уровней | [6 empty] | 3000 | июнь 2012 г. | июль 2012г. | bar: 2012 год сентябрь
ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН |  |  | 6646.4 | 2141.1 | [28 empty] | 11428.1 | 0
МУЗ "Ясногорская районная больница" |  | 480 | 5066.7 | 1958.9 | [28 empty] | 11097.58 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 11097.58
Капитальный ремонт баклаборатории | первичная медико-санитарная помощь |  | 1305.1 | 229 | 17.55% | 6.068 | 1389.67 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1389.67 | 0
Капитальный ремонт отделения лучевой диагностики | первичная медико-санитарная помощь |  | 870.9 | 146 | 16.76% | 6.668 | 973.58 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 973.58 | 0
Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения | первичная медико-санитарная помощь |  | 1305.1 | 118 | 9.041% | 8.131 | 959.48 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 959.48 | 0
Капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории | первичная медико-санитарная помощь |  | 214 | 214 | 100% | 8.915 | 1907.75 | июнь 2011 г. | июль 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 1907.75 | 0
Капитальный ремонт помещения под офис ВОП (с. Спицыно) | первичная медико-санитарная помощь |  | 52.55 | 52.55 | 100% | 9.134 | 480 | май 2012 г. | июнь 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 480 | 0
Капитальный ремонт детской поликлиники (начало ремонта) | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 997.2 | 891.46 | 89.4% | 4.046 | 3607.1 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 3607.1
Капитальный ремонт детской поликлиники (завершение ремонта) | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 997.2 | 891.46 | 89.4% | 0.538 | 480 | март 2012 г. | апрель 2012 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется | Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2012 году будет утверждена в установленном порядке до 1 октября 2011 года главным врачом учреждения | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 480 | 0
Капитальный ремонт Гигантского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 81.4 | 81.4 | 100% | 3.476 | 282.98 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 282.98 | 0
Капитальный ремонт Архангельского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 112 | 98 | 87.5% | 4.737 | 464.2 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 464.2 | 0
Капитальный ремонт Захарьинского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 47.96 | 47.96 | 100% | 5.286 | 253.53 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 253.53 | 0
Капитальный ремонт Верхне-Красинского ФАПа | первичная медико-санитарная помощь |  | 80.39 | 80.39 | 100% | 3.723 | 299.29 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 299.29 | 0
Оборудование | [6 empty] | 26442
Дооснащение детской поликлиники | первичная медико-санитарная помощь |  | 1305.1 | 229 | 17.55% | 6.068 | 435.5 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Организация работы дневного стационара женской консультации | первичная медико-санитарная помощь |  | 870.9 | 146 | 16.76% | 6.668 | 3790 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Внедрение новых эндоскопических методов хирургического лечения, малоинвазивный доступ | первичная медико-санитарная помощь |  | 1305.1 | 118 | 9.041% | 8.131 | 4831.5 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь |  | 214 | 214 | 100% | 8.915 | 1900 | сентябрь 2011 г. | октябрь 2011 г. | bar: 2011 год ноябрь
Дооснащение детской поликлиники | первичная медико-санитарная помощь |  | 52.55 | 52.55 | 100% | 9.134 | 230 | апрель 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
Открытие центра амбулаторной хирургии и травматологии | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 997.2 | 891.46 | 89.4% | 4.046 | 2755 | апрель 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
дооснащение онкологического кабинета | первичная медико-санитарная помощь, педиатрический |  | 997.2 | 891.46 | 89.4% | 0.538 | 12500 | апрель 2012 г. | июнь 2012 г. | bar: 2012 год июль
МУЗ "Иваньковская участковая больница" |  | 76 | 1150 | 140 | [28 empty] | 216.76 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 216.76
Капитальный ремонт лаборатории для открытия офиса ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 1150 | 140 | 12.17% | 1.548 | 216.76 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 216.76 | 0
Транспорт | [6 empty] | 435
Для пункта неотложной медицинской помощи | [6 empty] | 435 | апрель 2012 г. | апрель 2012 г. | bar: 2012 год июнь
МУЗ "Денисовская участковая больница" |  | 35 | 429.7 | 42.2 | [28 empty] | 113.76 | 0
Капитальный ремонт | [6 empty] | 113.76
Капитальный ремонт помещений для открытия офиса ВОП | первичная медико-санитарная помощь |  | 429.7 | 42.2 | 9.821% | 2.696 | 113.76 | май 2011 г. | июнь 2011 г. | [20 empty] | Гос.экспертиза не требуется, сметная документация согласована ГУ ТО "РХЦЦС" 23.03.2011 | Главный врач учреждения, 23.03.2011 | Ремонт полов, замена сантехнического оборудования, отделочные, электромонтажные и другие работы, предусмотренные сметной документацией | 113.76 | 0

## Стандарты
| Наименование МО | Наименование СМП (с кодами МКБ) | Кол-во стандартов на 2011 | 2011 год |  | 11 | 0 | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |  | 2012 год | 12 | 0 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость 1 стандарта (тыс. руб.) | сумма за 5 мес (тыс. руб.) | Средства ФФ ОМС (тыс. руб.) |  |  |  |  | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | Средства ТФ ОМС (тыс. руб.)
ID |  |  |  | % | дельта | 8 | 0 | [11 empty] | Кол-во стандартов |  | % | 12 | 0 | [14 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | ФФОМС, тыс.руб. | ТТФОМС, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. | ФФОМС, тыс.руб. | ТТФОМС, тыс.руб. | февраль | март | апрель | май | июнь
| ГУЗ "ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО" | СМП с пневмонией | 40 | 1.0989 |  | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |  | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 76.2024 | 944.064 | 1020.2664 | 1321.23 | 141.15 | 1180.08 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 |  | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| ГУЗ "Тульская областная детская больница" | СМП детям с ЧМТ | 4 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9541 | 104.8622 | 0 | 0 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 69.9003 | 69.916 | 139.8163 | 225.068 | 155.152 | 69.916 | 0 | 0 | 17.479 | 17.479 | 17.479
|  | СМП (стационарная) детям больным ИЗСД (СД 1 типа) | 250 | 100 | 0 | 11 | 0 | 20 | 23 | 26 | 21 | 25 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 250 | 0 | 100 | 12 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 31.3552 | 3605.8503 | 126.1644 | 145.0891 | 164.0137 | 132.4726 | 157.7055 | 1577.055 | 6261.75 | 7838.805 | 8598.75 | 2337 | 6261.75 | 500.94 | 576.081 | 651.222 | 525.987 | 626.175
|  | СМП (стационарная) детям больным пневмонией | 170 | 38.6364 | 0 | 11 | 0 | 20 | 19 | 20 | 10 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 170 | 0 | 38.6364 | 12 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22.2507 | 1891.3061 | 38.1012 | 36.1961 | 38.1012 | 19.0506 | 30.481 | 323.8602 | 3458.752 | 3782.6122 | 3938.662 | 479.91 | 3458.752 | 406.912 | 386.5664 | 406.912 | 203.456 | 325.5296
| ГУЗ "Тульская областная клиническая больница" | СМП с раком желудка | 40 | 5.618 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 53 | 0 | 5.5789 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30.2884 | 605.7676 | 57.9209 | 57.9209 | 38.6139 | 19.307 | 19.307 | 386.1392 | 825.396 | 1211.5352 | 1851.7617 | 758.112 | 1093.6497 | 123.8094 | 123.8094 | 82.5396 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком ободочной | 50 | 8.547 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | 0 | 3.8462 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30.0972 | 752.4307 | 66.2363 | 66.2363 | 47.3117 | 28.387 | 28.387 | 473.1165 | 1031.745 | 1504.8615 | 1039.677 | 420.63 | 619.047 | 144.4443 | 144.4443 | 103.1745 | 61.9047 | 61.9047
|  | СМП с раком пищевода | 28 | 28.5714 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | 0 | 30.7692 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36.4464 | 546.6965 | 47.3117 | 47.3117 | 28.387 | 9.4623 | 9.4623 | 264.9452 | 755.5548 | 1020.5 | 1640.204 | 560.84 | 1079.364 | 134.9205 | 134.9205 | 80.9523 | 26.9841 | 26.9841
|  | СМП с раком прямой | 50 | 11.1111 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 67 | 0 | 11.1667 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31.9337 | 798.343 | 64.9938 | 40.6211 | 40.6211 | 40.6211 | 16.2484 | 406.211 | 1190.475 | 1596.686 | 2401.8495 | 806.613 | 1595.2365 | 190.476 | 119.0475 | 119.0475 | 119.0475 | 47.619
| ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер" | СМП больным со ЗНО молочной железы | 700 | 62.2222 | 0 | 11 | 0 | 64 | 74 | 64 | 64 | 54 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 900 | 0 | 60 | 12 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 43.1779 | 13816.9408 | 630.057 | 728.5034 | 630.057 | 630.057 | 531.6106 | 6891.248 | 23333.31 | 30224.558 | 43129.17 | 13129.2 | 29999.97 | 2133.3312 | 2466.6642 | 2133.3312 | 2133.3312 | 1799.9982
|  | СМП с раком желудка | 275 | 38.6236 | 0 | 11 | 0 | 25 | 30 | 28 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 367 | 0 | 38.6316 | 12 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.2884 | 3786.0475 | 241.337 | 289.6044 | 270.2974 | 212.3766 | 193.0696 | 2654.707 | 5674.5975 | 8329.3045 | 12822.5763 | 5249.568 | 7573.0083 | 515.8725 | 619.047 | 577.7772 | 453.9678 | 412.698
|  | СМП с раком ободочной | 160 | 27.3504 | 0 | 11 | 0 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 230 | 0 | 29.4872 | 12 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 30.0972 | 2257.2922 | 160.8596 | 160.8596 | 132.4726 | 141.9349 | 113.548 | 1513.9728 | 3301.584 | 4815.5568 | 7970.857 | 3224.83 | 4746.027 | 350.7933 | 350.7933 | 288.8886 | 309.5235 | 247.6188
|  | СМП с раком пищевода | 40 | 40.8163 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 0 | 38.4615 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36.4464 | 728.9286 | 37.8493 | 56.774 | 47.3117 | 37.8493 | 9.4623 | 378.4932 | 1079.364 | 1457.8572 | 2050.255 | 701.05 | 1349.205 | 107.9364 | 161.9046 | 134.9205 | 107.9364 | 26.9841
|  | СМП с раком прямой | 182 | 40.4444 | 0 | 11 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 242 | 0 | 40.4444 | 12 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31.9337 | 2714.3662 | 138.1117 | 138.1117 | 138.1117 | 138.1117 | 138.1117 | 1478.608 | 4333.329 | 5811.937 | 8699.236 | 2921.464 | 5777.772 | 404.7615 | 404.7615 | 404.7615 | 404.7615 | 404.7615
| ГУЗ "Тульский областной перинатальный центр" | СМП детям с малой массой тела при рождении (1000-1499 грамм) - 1 этап выхаживания | 45 | 60 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 60 | 0 | 60 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28.8385 | 720.962 | 84.7924 | 101.7509 | 84.7924 | 84.7924 | 67.8339 | 763.1316 | 534.6 | 1297.7316 | 2226.36 | 1513.56 | 712.8 | 59.4 | 71.28 | 59.4 | 59.4 | 47.52
|  | СМП детям с малой массой тела при рождении (1500-2499 грамм) - 1 этап выхаживания | 75 | 60 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 150 | 0 | 60 | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17.7706 | 621.9703 | 53.6773 | 61.3454 | 53.6773 | 53.6773 | 46.0091 | 575.1135 | 757.68 | 1332.7935 | 3227.0685 | 1711.7085 | 1515.36 | 70.7168 | 80.8192 | 70.7168 | 70.7168 | 60.6144
| ГУЗ ТО "Тульская областная больница №2 им. Л.Н. Толстого" (Областной эндокринологический диспансер) с 2012 | Стандарт медицинской помощи (стационарная) больным инсулинзависимым сахарным диабетом | 70 | 11.6667 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 11.7647 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24.665 | 863.2757 | 44.1575 | 44.1575 | 44.1575 | 44.1575 | 44.1575 | 441.5754 | 1284.976 | 1726.5514 | 2770.48 | 934.8 | 1835.68 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976
| ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 75 | 7.9365 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 100 | 0 | 7.8125 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62.7231 | 2195.3068 | 310.5638 | 354.93 | 266.1975 | 310.5638 | 310.5638 | 3327.4688 | 1376.76 | 4704.2288 | 8436.444 | 6600.764 | 1835.68 | 128.4976 | 146.8544 | 110.1408 | 128.4976 | 128.4976
|  | СМП больным острым панкреатитом | 50 | 3.4892 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 0 | 3.0874 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31.0867 | 777.1675 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 177.575 | 1376.76 | 1554.335 | 1935.0348 | 310.458 | 1624.5768 | 137.676 | 137.676 | 137.676 | 137.676 | 137.676
|  | СМП с пневмонией | 120 | 3.2967 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 150 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25.5067 | 1402.8663 | 26.6708 | 22.8607 | 20.9557 | 19.0506 | 15.2405 | 228.6072 | 2832.192 | 3060.7992 | 3963.69 | 423.45 | 3540.24 | 330.4224 | 283.2192 | 259.6176 | 236.016 | 188.8128
|  | СМП с ЧМТ | 35 | 11.0063 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 0 | 11.6009 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35.8319 | 716.6374 | 69.9003 | 69.9003 | 69.9003 | 69.9003 | 69.9003 | 611.6274 | 642.488 | 1254.1155 | 2210.4675 | 1292.6275 | 917.84 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 135 | 8.1818 | 0 | 11 | 0 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 200 | 0 | 9.0909 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25.9693 | 1688.0019 | 30.7796 | 35.5149 | 28.4119 | 30.7796 | 28.4119 | 319.6341 | 3186.216 | 3505.8501 | 5421.92 | 701.6 | 4720.32 | 306.8208 | 354.024 | 283.2192 | 306.8208 | 283.2192
|  | СМП (стационарная) больным ИЗСД | 230 | 38.3333 | 0 | 11 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 210 | 0 | 24.7059 | 12 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24.665 | 2589.8271 | 132.4726 | 132.4726 | 132.4726 | 132.4726 | 132.4726 | 1450.8906 | 4222.064 | 5672.9546 | 5818.008 | 1963.08 | 3854.928 | 385.4928 | 385.4928 | 385.4928 | 385.4928 | 385.4928
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 160 | 8.5333 | 0 | 11 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 200 | 0 | 8.3333 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 68.8415 | 5163.1133 | 637.6127 | 637.6127 | 637.6127 | 637.6127 | 637.6127 | 6801.2016 | 4213.44 | 11014.6416 | 18206.912 | 12940.112 | 5266.8 | 395.01 | 395.01 | 395.01 | 395.01 | 395.01
| МУЗ "Агеевская городская больница" | СМП больным острым панкреатитом | 1 | 0.069784 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052329 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0867 | 31.0867 | 3.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5515 | 27.5352 | 31.0867 | 32.7972 | 5.262 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Алексинская районная больница №1 им. проф. Снегирева" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 65 | 6.8783 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 7.8125 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62.7231 | 1881.6915 | 266.1975 | 266.1975 | 266.1975 | 266.1975 | 266.1975 | 2883.8063 | 1193.192 | 4076.9983 | 8436.444 | 6600.764 | 1835.68 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408
|  | СМП больным острым панкреатитом | 35 | 2.4424 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | 0 | 2.4594 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31.0867 | 621.734 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 124.3025 | 963.732 | 1088.0345 | 1541.4684 | 247.314 | 1294.1544 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408
|  | СМП с ЧМТ | 12 | 3.7736 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.6404 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.8319 | 358.3187 | 34.9501 | 34.9501 | 34.9501 | 34.9501 | 34.9501 | 209.7008 | 220.2816 | 429.9824 | 884.187 | 517.051 | 367.136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 225 | 12 | 0 | 11 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 0 | 12.5 | 12 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 68.8415 | 7228.3585 | 892.6577 | 892.6577 | 892.6577 | 892.6577 | 892.6577 | 9564.1897 | 5925.15 | 15489.3397 | 27310.368 | 19410.168 | 7900.2 | 553.014 | 553.014 | 553.014 | 553.014 | 553.014
|  | ЧМТ с переломом костей черепа | 4 | 4.2105 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.7519 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.7152 | 158.8608 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 0 | 85.4336 | 73.4272 | 158.8608 | 499.258 | 315.69 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | СМП с пневмонией | 150 | 4.1209 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 340 | 0 | 6.8 | 12 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25.5067 | 1785.4662 | 26.6708 | 26.6708 | 26.6708 | 26.6708 | 26.6708 | 285.759 | 3540.24 | 3825.999 | 8984.364 | 959.82 | 8024.544 | 330.4224 | 330.4224 | 330.4224 | 330.4224 | 330.4224
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 120 | 7.2727 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 170 | 0 | 7.7273 | 12 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25.9693 | 1428.3093 | 26.0443 | 26.0443 | 26.0443 | 26.0443 | 26.0443 | 284.1192 | 2832.192 | 3116.3112 | 4608.632 | 596.36 | 4012.272 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176
|  | СМП (стационарная) детям больным пневмонией | 40 | 9.0909 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 0 | 9.0909 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22.2507 | 445.0132 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 76.2024 | 813.824 | 890.0264 | 926.744 | 112.92 | 813.824 | 81.3824 | 81.3824 | 81.3824 | 81.3824 | 81.3824
|  | СМП с раком желудка | 26 | 3.6517 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0 | 3.6842 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30.2884 | 454.3257 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 250.9905 | 536.5074 | 787.4979 | 1222.8615 | 500.64 | 722.2215 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047
|  | СМП с раком ободочной | 20 | 3.4188 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 3.8462 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.0972 | 300.9723 | 18.9247 | 18.9247 | 18.9247 | 18.9247 | 18.9247 | 189.2466 | 412.698 | 601.9446 | 1039.677 | 420.63 | 619.047 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком прямой | 15 | 3.3333 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3.3333 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.9337 | 319.3372 | 16.2484 | 16.2484 | 16.2484 | 16.2484 | 16.2484 | 121.8633 | 357.1425 | 479.0058 | 716.97 | 240.78 | 476.19 | 47.619 | 47.619 | 47.619 | 47.619 | 47.619
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "АЛЕШИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "АРСЕНЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП больным острым панкреатитом | 10 | 0.69784 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.88959 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 35.515 | 275.352 | 310.867 | 557.5524 | 89.454 | 468.0984 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с ЧМТ | 6 | 1.8868 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.3202 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.8319 | 179.1593 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 104.8504 | 110.1408 | 214.9912 | 442.0935 | 258.5255 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "БЕГИЧЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Белевская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 10 | 0.69784 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.68027 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 35.515 | 275.352 | 310.867 | 426.3636 | 68.406 | 357.9576 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1056.984 | 112.92 | 944.064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.81818 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 487.9728 | 63.144 | 424.8288 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Богородицкая центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 40 | 2.7913 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 | 0 | 3.0351 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31.0867 | 621.734 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 142.06 | 1101.408 | 1243.468 | 1902.2376 | 305.196 | 1597.0416 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408
|  | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1056.984 | 112.92 | 944.064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЧМТ | 8 | 2.5157 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2.3202 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.8319 | 179.1593 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 139.8006 | 146.8544 | 286.655 | 442.0935 | 258.5255 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 105 | 6.3636 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 140 | 0 | 6.3636 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 25.9693 | 1298.463 | 23.6766 | 23.6766 | 23.6766 | 23.6766 | 23.6766 | 248.6043 | 2478.168 | 2726.7723 | 3795.344 | 491.12 | 3304.224 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016
| МУЗ "Веневская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 6 | 0.4187 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.31397 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 21.309 | 165.2112 | 186.5202 | 196.7832 | 31.572 | 165.2112 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1056.984 | 112.92 | 944.064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЧМТ | 4 | 1.2579 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92807 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8319 | 143.3275 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 69.9003 | 73.4272 | 143.3275 | 176.8374 | 103.4102 | 73.4272 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.81818 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 487.9728 | 63.144 | 424.8288 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Воловская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 10 | 0.69784 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1.1512 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 35.515 | 275.352 | 310.867 | 721.5384 | 115.764 | 605.7744 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Городская больница №1 г. Тулы" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 150 | 15.873 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 180 | 0 | 14.0625 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 62.7231 | 4390.6135 | 621.1275 | 621.1275 | 621.1275 | 621.1275 | 621.1275 | 6654.9375 | 2753.52 | 9408.4575 | 15185.5992 | 11881.3752 | 3304.224 | 256.9952 | 256.9952 | 256.9952 | 256.9952 | 256.9952
|  | СМП детям с ЧМТ | 10 | 50 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 50 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.9541 | 174.7704 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 174.7507 | 174.79 | 349.5407 | 562.67 | 387.88 | 174.79 | 17.479 | 17.479 | 17.479 | 17.479 | 17.479
|  | СМП с ЧМТ | 8 | 2.5157 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2.5522 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35.8319 | 179.1593 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 139.8006 | 146.8544 | 286.655 | 486.3028 | 284.378 | 201.9248 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
|  | СМП (стационарная) детям больным пневмонией | 50 | 11.3636 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | 0 | 11.3636 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22.2507 | 556.2665 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 95.253 | 1017.28 | 1112.533 | 1158.43 | 141.15 | 1017.28 | 101.728 | 101.728 | 101.728 | 101.728 | 101.728
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 520 | 27.7333 | 0 | 11 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 650 | 0 | 27.0833 | 12 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 68.8415 | 16521.9624 | 2040.3605 | 2040.3605 | 2040.3605 | 2040.3605 | 2040.3605 | 22103.9052 | 13693.68 | 35797.5852 | 59172.464 | 42055.364 | 17117.1 | 1264.032 | 1264.032 | 1264.032 | 1264.032 | 1264.032
|  | ЧМТ с переломом костей черепа | 18 | 100 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 100 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37.5889 | 375.8891 | 42.7168 | 42.7168 | 42.7168 | 42.7168 | 42.7168 | 384.4514 | 292.149 | 676.6004 | 1147.188 | 757.656 | 389.532 | 32.461 | 32.461 | 32.461 | 32.461 | 32.461
|  | СМП больным острым панкреатитом | 3 | 0.20935 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15699 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0867 | 93.2601 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 0 | 10.6545 | 82.6056 | 93.2601 | 98.3916 | 15.786 | 82.6056 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 110 | 3.022 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25.5067 | 1275.333 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 209.5566 | 2596.176 | 2805.7326 | 3963.69 | 423.45 | 3540.24 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Городская больница №10 г. Тула" | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 280 | 7.6923 | 0 | 11 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 24 | 26 | 350 | 0 | 7 | 12 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 25.5067 | 3315.8658 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 533.4168 | 6608.448 | 7141.8648 | 9248.61 | 988.05 | 8260.56 | 613.6416 | 613.6416 | 613.6416 | 613.6416 | 613.6416
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №12 Г.ТУЛЫ" | СМП с пневмонией | 25 | 0.68681 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 382.5999 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 47.6265 | 590.04 | 637.6665 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Городская больница №13 г. Тулы" | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда | 15 | 1.5873 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1.5625 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 62.7231 | 627.2305 | 88.7325 | 88.7325 | 88.7325 | 88.7325 | 88.7325 | 665.4937 | 275.352 | 940.8457 | 1687.2888 | 1320.1528 | 367.136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136
| МУЗ "Городская больница №2 г.Тула" | СМП больным острым панкреатитом | 2 | 0.13957 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10466 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0867 | 62.1734 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 55.0704 | 62.1734 | 65.5944 | 10.524 | 55.0704 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 115 | 3.1593 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 150 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 25.5067 | 1402.8663 | 20.9557 | 20.9557 | 20.9557 | 20.9557 | 20.9557 | 219.0819 | 2714.184 | 2933.2659 | 3963.69 | 423.45 | 3540.24 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 Г.ТУЛЫ" | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Городская больница №4 г. Тула" | СМП больным острым панкреатитом | 4 | 0.27913 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20931 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.0867 | 124.3468 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 14.206 | 110.1408 | 124.3468 | 131.1888 | 21.048 | 110.1408 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 0
|  | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0.8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1056.984 | 112.92 | 944.064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Городская клиническая больница №5 г.Тулы" | СМП (стационарная) больным ИЗСД | 100 | 16.6667 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 180 | 0 | 21.1765 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24.665 | 1233.251 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 630.822 | 1835.68 | 2466.502 | 4986.864 | 1682.64 | 3304.224 | 183.568 | 183.568 | 183.568 | 183.568 | 183.568
|  | СМП с пневмонией | 25 | 0.68681 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25.5067 | 382.5999 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 47.6265 | 590.04 | 637.6665 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Городская больница №6 г.Тула" | СМП больным острым панкреатитом | 2 | 0.13957 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10466 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0867 | 62.1734 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 55.0704 | 62.1734 | 65.5944 | 10.524 | 55.0704 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Городская больница №7 г.Тула" | СМП больным острым панкреатитом | 4 | 0.27913 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20931 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0867 | 124.3468 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 14.206 | 110.1408 | 124.3468 | 131.1888 | 21.048 | 110.1408 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 0
|  | СМП с пневмонией | 25 | 0.68681 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25.5067 | 382.5999 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 47.6265 | 590.04 | 637.6665 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 200 | 12.1212 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 290 | 0 | 13.1818 | 12 | 0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.9693 | 2467.0797 | 44.9855 | 44.9855 | 44.9855 | 44.9855 | 44.9855 | 473.532 | 4720.32 | 5193.852 | 7861.784 | 1017.32 | 6844.464 | 448.4304 | 448.4304 | 448.4304 | 448.4304 | 448.4304
| МУЗ "Городская больница №8 г.Тула" | СМП больным острым панкреатитом | 1 | 0.069784 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.052329 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0867 | 31.0867 | 3.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5515 | 27.5352 | 31.0867 | 32.7972 | 5.262 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1056.984 | 112.92 | 944.064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №9 Г.ТУЛЫ" | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0.8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1056.984 | 112.92 | 944.064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Городская детская больница" (г.Новомосковск) | СМП детям с малой массой тела при рождении (1000-1499 грамм) - 1 этап выхаживания | 5 | 6.6667 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.8385 | 144.1924 | 16.9585 | 16.9585 | 16.9585 | 16.9585 | 16.9585 | 84.7924 | 59.4 | 144.1924 | 371.06 | 252.26 | 118.8 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88
|  | СМП детям с малой массой тела при рождении (1500-2499 грамм) - 1 этап выхаживания | 10 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.7706 | 88.8529 | 7.6682 | 7.6682 | 7.6682 | 7.6682 | 7.6682 | 76.6818 | 101.024 | 177.7058 | 537.8447 | 285.2847 | 252.56 | 10.1024 | 10.1024 | 10.1024 | 10.1024 | 10.1024
|  | СМП детям с ЧМТ | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9541 | 104.8622 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 52.4252 | 52.437 | 104.8622 | 168.801 | 116.364 | 52.437 | 17.479 | 17.479 | 17.479 | 0 | 0
|  | СМП (стационарная) детям больным пневмонией | 30 | 6.8182 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 0 | 6.8182 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22.2507 | 333.7599 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 57.1518 | 610.368 | 667.5198 | 695.058 | 84.69 | 610.368 | 61.0368 | 61.0368 | 61.0368 | 61.0368 | 61.0368
| МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 150 | 15.873 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 15 | 16 | 14 | 14 | 200 | 0 | 15.625 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 62.7231 | 4390.6135 | 621.1275 | 621.1275 | 621.1275 | 621.1275 | 621.1275 | 6654.9375 | 2753.52 | 9408.4575 | 16872.888 | 13201.528 | 3671.36 | 256.9952 | 256.9952 | 256.9952 | 256.9952 | 256.9952
|  | СМП больным острым панкреатитом | 590 | 41.1724 | 0 | 11 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 740 | 0 | 38.7232 | 12 | 0 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 31.0867 | 8393.409 | 191.781 | 191.781 | 191.781 | 191.781 | 191.781 | 2095.385 | 16245.768 | 18341.153 | 24269.928 | 3893.88 | 20376.048 | 1486.9008 | 1486.9008 | 1486.9008 | 1486.9008 | 1486.9008
|  | СМП с ЧМТ | 73 | 22.956 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 105 | 0 | 24.3619 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.8319 | 1254.1155 | 122.3255 | 122.3255 | 122.3255 | 122.3255 | 122.3255 | 1275.6801 | 1340.0464 | 2615.7265 | 4641.9817 | 2714.5177 | 1927.464 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976
|  | СМП больным с переломом костей черепа | 51 | 53.6842 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 60 | 0 | 46.5116 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39.7152 | 992.8803 | 106.7921 | 106.7921 | 106.7921 | 106.7921 | 106.7921 | 1089.2789 | 936.1968 | 2025.4757 | 2995.548 | 1894.14 | 1101.408 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 91.784
| МУЗ "ГРЕМЯЧЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "ГУРЬЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ДЕНИСОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Детская городская больница №3 г. Тулы" | Стандарт медицинской помощи (стационарная) детям больным пневмонией | 130 | 29.5455 | 0 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 13 | 15 | 14 | 12 | 130 | 0 | 29.5455 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22.2507 | 1335.0396 | 22.8607 | 22.8607 | 22.8607 | 22.8607 | 22.8607 | 247.6578 | 2644.928 | 2892.5858 | 3011.918 | 366.99 | 2644.928 | 244.1472 | 244.1472 | 244.1472 | 244.1472 | 244.1472
| МУЗ "ДЕТСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г.ТУЛЫ" | Стандарт медицинской помощи (стационарная) детям больным пневмонией | 10 | 2.2727 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2.2727 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.2507 | 111.2533 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 203.456 | 222.5066 | 231.686 | 28.23 | 203.456 | 20.3456 | 20.3456 | 20.3456 | 20.3456 | 20.3456
| МУЗ "ДЕТСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА №4 Г.ТУЛЫ" | Стандарт медицинской помощи (стационарная) детям больным пневмонией | 10 | 2.2727 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2.2727 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.2507 | 111.2533 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 203.456 | 222.5066 | 231.686 | 28.23 | 203.456 | 20.3456 | 20.3456 | 20.3456 | 20.3456 | 20.3456
| МУЗ "Донская городская больница №1 " | СМП с пневмонией | 210 | 5.7692 | 0 | 11 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 24 | 28 | 22 | 260 | 0 | 5.2 | 12 | 0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25.5067 | 2550.666 | 38.1012 | 38.1012 | 38.1012 | 38.1012 | 38.1012 | 400.0626 | 4956.336 | 5356.3986 | 6870.396 | 733.98 | 6136.416 | 472.032 | 472.032 | 472.032 | 472.032 | 472.032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 42 | 2.5455 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 0 | 3.4091 | 12 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25.9693 | 519.3852 | 9.4706 | 9.4706 | 9.4706 | 9.4706 | 9.4706 | 99.4417 | 991.2672 | 1090.7089 | 2033.22 | 263.1 | 1770.12 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 65 | 6.8783 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 100 | 0 | 7.8125 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 62.7231 | 1881.6915 | 266.1975 | 266.1975 | 266.1975 | 266.1975 | 266.1975 | 2883.8063 | 1193.192 | 4076.9983 | 8436.444 | 6600.764 | 1835.68 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408
|  | СМП с раком желудка | 15 | 2.1067 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.1053 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.2884 | 302.8838 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 144.8022 | 309.5235 | 454.3257 | 698.778 | 286.08 | 412.698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком ободочной | 10 | 1.7094 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.5641 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.0972 | 150.4862 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 94.6233 | 206.349 | 300.9723 | 693.118 | 280.42 | 412.698 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349
|  | СМП больным острым панкреатитом | 30 | 2.0935 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 1.8315 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.0867 | 466.3005 | 10.6545 | 10.6545 | 10.6545 | 10.6545 | 10.6545 | 106.545 | 826.056 | 932.601 | 1147.902 | 184.17 | 963.732 | 82.6056 | 82.6056 | 82.6056 | 82.6056 | 82.6056
|  | СМП с ЧМТ | 4 | 1.2579 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92807 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35.8319 | 143.3275 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 69.9003 | 73.4272 | 143.3275 | 176.8374 | 103.4102 | 73.4272 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | ЧМТ с переломом костей черепа | 7 | 7.3684 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7.7519 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.7152 | 198.5761 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 149.5089 | 128.4976 | 278.0065 | 499.258 | 315.69 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "ДУБЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 50 | 1.3736 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 60 | 0 | 1.2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5067 | 637.6665 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 95.253 | 1180.08 | 1275.333 | 1585.476 | 169.38 | 1416.096 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "ЕПИФАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Ефремовская районная больница" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 50 | 5.291 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 70 | 0 | 5.4688 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62.7231 | 1568.0763 | 221.8313 | 221.8313 | 221.8313 | 221.8313 | 221.8313 | 2218.3125 | 917.84 | 3136.1525 | 5905.5108 | 4620.5348 | 1284.976 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 91.784
|  | СМП больным острым панкреатитом | 70 | 4.8849 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 100 | 0 | 5.2329 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 31.0867 | 1088.0345 | 24.8605 | 24.8605 | 24.8605 | 24.8605 | 24.8605 | 248.605 | 1927.464 | 2176.069 | 3279.72 | 526.2 | 2753.52 | 192.7464 | 192.7464 | 192.7464 | 192.7464 | 192.7464
|  | СМП с пневмонией | 100 | 2.7473 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | 10 | 260 | 0 | 5.2 | 12 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25.5067 | 1275.333 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 190.506 | 2360.16 | 2550.666 | 6870.396 | 733.98 | 6136.416 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016
|  | СМП с раком желудка | 15 | 2.1067 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.1053 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.2884 | 302.8838 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 144.8022 | 309.5235 | 454.3257 | 698.778 | 286.08 | 412.698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком ободочной | 10 | 1.7094 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.5641 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.0972 | 150.4862 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 94.6233 | 206.349 | 300.9723 | 693.118 | 280.42 | 412.698 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349
|  | СМП с ЧМТ | 8 | 2.5157 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2.3202 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.8319 | 179.1593 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 139.8006 | 146.8544 | 286.655 | 442.0935 | 258.5255 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 30 | 1.8182 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 0 | 2.5 | 12 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.9693 | 389.5389 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 71.0298 | 708.048 | 779.0778 | 1491.028 | 192.94 | 1298.088 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 150 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | 0 | 8.3333 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 68.8415 | 4818.9057 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 6376.1265 | 3950.1 | 10326.2265 | 18206.912 | 12940.112 | 5266.8 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676
|  | ЧМТ с переломом костей черепа | 7 | 7.3684 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7.7519 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.7152 | 198.5761 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 149.5089 | 128.4976 | 278.0065 | 499.258 | 315.69 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "Заокская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 42 | 2.9309 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 0 | 3.9246 | 12 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 31.0867 | 621.734 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 149.163 | 1156.4784 | 1305.6414 | 2459.79 | 394.65 | 2065.14 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408
|  | СМП с пневмонией | 45 | 1.2363 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 50 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25.5067 | 637.6665 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 85.7277 | 1062.072 | 1147.7997 | 1321.23 | 141.15 | 1180.08 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "ИВАНЬКОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 6 | 0.36364 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.36364 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 14.206 | 141.6096 | 155.8156 | 216.8768 | 28.064 | 188.8128 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 25 | 0.68681 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 382.5999 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 47.6265 | 590.04 | 637.6665 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Кимовская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 35 | 2.4424 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 0 | 2.4071 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31.0867 | 621.734 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 124.3025 | 963.732 | 1088.0345 | 1508.6712 | 242.052 | 1266.6192 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408 | 110.1408
|  | СМП с раком желудка | 26 | 3.6517 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 3.1579 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.2884 | 454.3257 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 250.9905 | 536.5074 | 787.4979 | 1048.167 | 429.12 | 619.047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047
|  | СМП с ЧМТ | 4 | 1.2579 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92807 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.8319 | 143.3275 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 69.9003 | 73.4272 | 143.3275 | 176.8374 | 103.4102 | 73.4272 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | СМП с пневмонией | 110 | 3.022 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25.5067 | 1275.333 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 209.5566 | 2596.176 | 2805.7326 | 3963.69 | 423.45 | 3540.24 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 18 | 1.0909 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 42.6179 | 424.8288 | 467.4467 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Киреевская центральная районная больница" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 40 | 4.2328 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | 0 | 4.6875 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62.7231 | 1254.461 | 177.465 | 177.465 | 177.465 | 177.465 | 177.465 | 1774.65 | 734.272 | 2508.922 | 5061.8664 | 3960.4584 | 1101.408 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272
|  | СМП больным острым панкреатитом | 49 | 3.4194 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 0 | 3.0874 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31.0867 | 777.1675 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 174.0235 | 1349.2248 | 1523.2483 | 1935.0348 | 310.458 | 1624.5768 | 137.676 | 137.676 | 137.676 | 137.676 | 137.676
|  | СМП с пневмонией | 100 | 2.7473 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 250 | 0 | 5 | 12 | 0 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25.5067 | 1275.333 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 19.0506 | 190.506 | 2360.16 | 2550.666 | 6606.15 | 705.75 | 5900.4 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016
|  | СМП с раком желудка | 15 | 2.1067 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.1053 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30.2884 | 302.8838 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 144.8022 | 309.5235 | 454.3257 | 698.778 | 286.08 | 412.698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком ободочной | 10 | 1.7094 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2.5641 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30.0972 | 150.4862 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 94.6233 | 206.349 | 300.9723 | 693.118 | 280.42 | 412.698 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349
|  | СМП с ЧМТ | 12 | 3.7736 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4.6404 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35.8319 | 358.3187 | 34.9501 | 34.9501 | 34.9501 | 34.9501 | 34.9501 | 209.7008 | 220.2816 | 429.9824 | 884.187 | 517.051 | 367.136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136 | 36.7136
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 22 | 1.3333 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1.3636 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 52.0885 | 519.2352 | 571.3237 | 813.288 | 105.24 | 708.048 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | ЧМТ с переломом костей черепа | 5 | 5.2632 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.7519 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.7152 | 198.5761 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 106.7921 | 91.784 | 198.5761 | 499.258 | 315.69 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "КРАСНОБУЙЦЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Куркинская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 3 | 0.20935 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15699 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0867 | 93.2601 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 0 | 10.6545 | 82.6056 | 93.2601 | 98.3916 | 15.786 | 82.6056 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 396.369 | 42.345 | 354.024 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 10 | 0.60606 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.54545 | 12 | 0 | [12 empty] | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 23.6766 | 236.016 | 259.6926 | 325.3152 | 42.096 | 283.2192 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | bar: январь to декабрь
| МУЗ "Ленинская районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 65 | 4.5359 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 100 | 0 | 5.2329 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 31.0867 | 932.601 | 21.309 | 21.309 | 21.309 | 21.309 | 21.309 | 230.8475 | 1789.788 | 2020.6355 | 3279.72 | 526.2 | 2753.52 | 165.2112 | 165.2112 | 165.2112 | 165.2112 | 165.2112
|  | СМП с ЧМТ | 5 | 1.5723 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1601 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35.8319 | 179.1593 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 87.3753 | 91.784 | 179.1593 | 221.0468 | 129.2628 | 91.784 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
|  | СМП с пневмонией | 180 | 4.9451 | 0 | 11 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 250 | 0 | 5 | 12 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 25.5067 | 2168.0661 | 32.386 | 32.386 | 32.386 | 32.386 | 32.386 | 342.9108 | 4248.288 | 4591.1988 | 6606.15 | 705.75 | 5900.4 | 401.2272 | 401.2272 | 401.2272 | 401.2272 | 401.2272
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 22 | 1.3333 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1.3636 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 52.0885 | 519.2352 | 571.3237 | 813.288 | 105.24 | 708.048 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ЛОБАНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Медико-санитарная часть №1 г.Тула " | СМП больным острым панкреатитом | 5 | 0.34892 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26164 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 17.7575 | 137.676 | 155.4335 | 163.986 | 26.31 | 137.676 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с ЧМТ | 45 | 14.1509 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 65 | 0 | 15.0812 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 35.8319 | 895.7967 | 87.3753 | 87.3753 | 87.3753 | 87.3753 | 87.3753 | 786.3782 | 826.056 | 1612.4342 | 2873.6078 | 1680.4157 | 1193.192 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 91.784
|  | СМП с пневмонией | 280 | 7.6923 | 0 | 11 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 | 0 | 7 | 12 | 0 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 25.5067 | 3315.8658 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 533.4168 | 6608.448 | 7141.8648 | 9248.61 | 988.05 | 8260.56 | 613.6416 | 613.6416 | 613.6416 | 613.6416 | 613.6416
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМ.И.П.БАРСКОГО" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 396.369 | 42.345 | 354.024 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ МАШЗАВОДА" | СМП с пневмонией | 60 | 1.6484 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 0 | 4 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25.5067 | 765.1998 | 11.4304 | 11.4304 | 11.4304 | 11.4304 | 11.4304 | 114.3036 | 1416.096 | 1530.3996 | 5284.92 | 564.6 | 4720.32 | 141.6096 | 141.6096 | 141.6096 | 141.6096 | 141.6096
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "МОРДВЕССКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "НЕПРЯДВЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 396.369 | 42.345 | 354.024 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "НОВОГУРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
| МУЗ "НОВОЛЬВОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 160 | 16.9312 | 0 | 11 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 200 | 0 | 15.625 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 62.7231 | 4704.2288 | 665.4937 | 665.4937 | 665.4937 | 665.4937 | 665.4937 | 7098.6 | 2937.088 | 10035.688 | 16872.888 | 13201.528 | 3671.36 | 275.352 | 275.352 | 275.352 | 275.352 | 275.352
|  | СМП больным со ЗНО молочной железы | 300 | 26.6667 | 0 | 11 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 400 | 0 | 26.6667 | 12 | 0 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 43.1779 | 6044.9116 | 275.6499 | 275.6499 | 275.6499 | 275.6499 | 275.6499 | 2953.392 | 9999.99 | 12953.382 | 19168.52 | 5835.2 | 13333.32 | 933.3324 | 933.3324 | 933.3324 | 933.3324 | 933.3324
|  | СМП больным острым панкреатитом | 90 | 6.2805 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 110 | 0 | 5.7561 | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 31.0867 | 1398.9015 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 31.9635 | 319.635 | 2478.168 | 2797.803 | 3607.692 | 578.82 | 3028.872 | 247.8168 | 247.8168 | 247.8168 | 247.8168 | 247.8168
|  | СМП с пневмонией | 250 | 6.8681 | 0 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 300 | 0 | 6 | 12 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.5067 | 2933.2659 | 43.8164 | 43.8164 | 43.8164 | 43.8164 | 43.8164 | 476.265 | 5900.4 | 6376.665 | 7927.38 | 846.9 | 7080.48 | 542.8368 | 542.8368 | 542.8368 | 542.8368 | 542.8368
|  | СМП с раком желудка | 90 | 12.6404 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 120 | 0 | 12.6316 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.2884 | 1362.9771 | 86.8813 | 86.8813 | 86.8813 | 86.8813 | 86.8813 | 868.8132 | 1857.141 | 2725.9542 | 4192.668 | 1716.48 | 2476.188 | 185.7141 | 185.7141 | 185.7141 | 185.7141 | 185.7141
|  | СМП с раком ободочной | 130 | 22.2222 | 0 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 170 | 0 | 21.7949 | 12 | 0 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 30.0972 | 1805.8338 | 113.548 | 113.548 | 113.548 | 113.548 | 113.548 | 1230.1029 | 2682.537 | 3912.6399 | 5891.503 | 2383.57 | 3507.933 | 247.6188 | 247.6188 | 247.6188 | 247.6188 | 247.6188
|  | СМП с раком пищевода | 30 | 30.6122 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 30.7692 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36.4464 | 546.6965 | 28.387 | 28.387 | 28.387 | 28.387 | 28.387 | 283.8699 | 809.523 | 1093.3929 | 1640.204 | 560.84 | 1079.364 | 80.9523 | 80.9523 | 80.9523 | 80.9523 | 80.9523
|  | СМП с раком прямой | 100 | 22.2222 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 133 | 0 | 22.2222 | 12 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 31.9337 | 1596.686 | 81.2422 | 81.2422 | 81.2422 | 81.2422 | 81.2422 | 812.422 | 2380.95 | 3193.372 | 4779.8 | 1605.2 | 3174.6 | 238.095 | 238.095 | 238.095 | 238.095 | 238.095
|  | СМП с ЧМТ | 25 | 7.8616 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0 | 7.6566 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35.8319 | 537.4781 | 52.4252 | 52.4252 | 52.4252 | 52.4252 | 52.4252 | 436.8768 | 458.92 | 895.7967 | 1458.9086 | 853.1341 | 605.7744 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 145 | 8.7879 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 200 | 0 | 9.0909 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 25.9693 | 1817.8482 | 33.1472 | 33.1472 | 33.1472 | 33.1472 | 33.1472 | 343.3107 | 3422.232 | 3765.5427 | 5421.92 | 701.6 | 4720.32 | 330.4224 | 330.4224 | 330.4224 | 330.4224 | 330.4224
|  | СМП (стационарная) больным ИЗСД | 100 | 16.6667 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 180 | 0 | 21.1765 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24.665 | 1233.251 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 630.822 | 1835.68 | 2466.502 | 4986.864 | 1682.64 | 3304.224 | 183.568 | 183.568 | 183.568 | 183.568 | 183.568
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 295 | 15.7333 | 0 | 11 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 350 | 0 | 14.5833 | 12 | 0 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 68.8415 | 9293.6038 | 1147.7028 | 1147.7028 | 1147.7028 | 1147.7028 | 1147.7028 | 12539.7154 | 7768.53 | 20308.2454 | 31862.096 | 22645.196 | 9216.9 | 711.018 | 711.018 | 711.018 | 711.018 | 711.018
|  | СМП больным с переломом костей черепа | 7 | 7.3684 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5.4264 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.7152 | 198.5761 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 149.5089 | 128.4976 | 278.0065 | 349.4806 | 220.983 | 128.4976 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "Одоевская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 3 | 0.20935 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.15699 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 10.6545 | 82.6056 | 93.2601 | 98.3916 | 15.786 | 82.6056 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЧМТ | 4 | 1.2579 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92807 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8319 | 143.3275 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 69.9003 | 73.4272 | 143.3275 | 176.8374 | 103.4102 | 73.4272 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 16 | 0.9697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 37.8826 | 377.6256 | 415.5082 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 45 | 2.7273 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 | 2.7273 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.9693 | 649.2315 | 11.8383 | 11.8383 | 11.8383 | 11.8383 | 11.8383 | 106.5447 | 1062.072 | 1168.6167 | 1626.576 | 210.48 | 1416.096 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008
| МУЗ "Плавская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 15 | 1.0468 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1.2036 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31.0867 | 310.867 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 53.2725 | 413.028 | 466.3005 | 754.3356 | 121.026 | 633.3096 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 75 | 4 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 100 | 0 | 4.1667 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 68.8415 | 2409.4529 | 297.5526 | 297.5526 | 297.5526 | 297.5526 | 297.5526 | 3188.0633 | 1975.05 | 5163.1133 | 9103.456 | 6470.056 | 2633.4 | 184.338 | 184.338 | 184.338 | 184.338 | 184.338
|  | СМП с пневмонией | 95 | 2.6099 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 130 | 0 | 2.6 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 25.5067 | 1147.7997 | 17.1455 | 17.1455 | 17.1455 | 17.1455 | 17.1455 | 180.9807 | 2242.152 | 2423.1327 | 3435.198 | 366.99 | 3068.208 | 212.4144 | 212.4144 | 212.4144 | 212.4144 | 212.4144
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 30 | 1.8182 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 1.8182 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.9693 | 389.5389 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 71.0298 | 708.048 | 779.0778 | 1084.384 | 140.32 | 944.064 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
| МУЗ "РЕВЯКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 6 | 0.36364 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.31818 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 14.206 | 141.6096 | 155.8156 | 189.7672 | 24.556 | 165.2112 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Родильный дом №1 г.Тулы" | МП детям с малой массой тела при рождении (1000-1499 грамм) - 1 этап выхаживания | 25 | 33.3333 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 30 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28.8385 | 432.5772 | 50.8754 | 50.8754 | 50.8754 | 50.8754 | 50.8754 | 423.962 | 297 | 720.962 | 1113.18 | 756.78 | 356.4 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64
|  | СМП детям с малой массой тела при рождении (1500-2499 грамм) - 1 этап выхаживания | 40 | 32 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 75 | 0 | 30 | 12 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17.7706 | 355.4116 | 30.6727 | 30.6727 | 30.6727 | 30.6727 | 30.6727 | 306.7272 | 404.096 | 710.8232 | 1613.5342 | 855.8542 | 757.68 | 40.4096 | 40.4096 | 40.4096 | 40.4096 | 40.4096
| МУЗ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Советская городская больница" | СМП больным острым панкреатитом | 2 | 0.13957 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10466 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.0867 | 62.1734 | 3.5515 | 3.5515 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 55.0704 | 62.1734 | 65.5944 | 10.524 | 55.0704 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 35 | 0.96154 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 60 | 0 | 1.2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5067 | 510.1332 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 7.6202 | 66.6771 | 826.056 | 892.7331 | 1585.476 | 169.38 | 1416.096 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064 | 94.4064
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 55 | 1.511 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 0 | 1.3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 25.5067 | 637.6665 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 104.7783 | 1298.088 | 1402.8663 | 1717.599 | 183.495 | 1534.104 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "СТУПИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Суворовская районная центральная больница" | СМП с раком желудка | 15 | 2.1067 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.1053 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.2884 | 302.8838 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 144.8022 | 309.5235 | 454.3257 | 698.778 | 286.08 | 412.698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком ободочной | 15 | 2.5641 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.5641 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.0972 | 300.9723 | 18.9247 | 18.9247 | 18.9247 | 18.9247 | 18.9247 | 141.9349 | 309.5235 | 451.4585 | 693.118 | 280.42 | 412.698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 35 | 3.7037 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 50 | 0 | 3.9062 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62.7231 | 1254.461 | 177.465 | 177.465 | 177.465 | 177.465 | 177.465 | 1552.8187 | 642.488 | 2195.3068 | 4218.222 | 3300.382 | 917.84 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272 | 73.4272
|  | СМП больным острым панкреатитом | 14 | 0.97697 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.83726 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31.0867 | 310.867 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 7.103 | 49.721 | 385.4928 | 435.2138 | 524.7552 | 84.192 | 440.5632 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 150 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 200 | 0 | 8.3333 | 12 | 0 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68.8415 | 4818.9057 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 6376.1265 | 3950.1 | 10326.2265 | 18206.912 | 12940.112 | 5266.8 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676
|  | ЧМТ с переломом костей черепа | 2 | 2.1053 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.876 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39.7152 | 79.4304 | 21.3584 | 21.3584 | 0 | 0 | 0 | 42.7168 | 36.7136 | 79.4304 | 249.629 | 157.845 | 91.784 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 75 | 2.0604 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 90 | 0 | 1.8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25.5067 | 892.7331 | 13.3354 | 13.3354 | 13.3354 | 13.3354 | 13.3354 | 142.8795 | 1770.12 | 1912.9995 | 2378.214 | 254.07 | 2124.144 | 165.2112 | 165.2112 | 165.2112 | 165.2112 | 165.2112
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 22 | 1.3333 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1.3636 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 52.0885 | 519.2352 | 571.3237 | 813.288 | 105.24 | 708.048 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ТЕПЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Теплоогаревская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 8 | 0.55827 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.41863 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 28.412 | 220.2816 | 248.6936 | 262.3776 | 42.096 | 220.2816 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "ТОВАРКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Тульская городская больница №3" | СМП с раком желудка | 50 | 7.0225 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 70 | 0 | 7.3684 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.2884 | 757.2095 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 482.674 | 1031.745 | 1514.419 | 2445.723 | 1001.28 | 1444.443 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745
|  | СМП с раком ободочной | 40 | 6.8376 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 0 | 6.4103 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30.0972 | 601.9446 | 37.8493 | 37.8493 | 37.8493 | 37.8493 | 37.8493 | 378.4932 | 825.396 | 1203.8892 | 1732.795 | 701.05 | 1031.745 | 82.5396 | 82.5396 | 82.5396 | 82.5396 | 82.5396
| МУЗ "Тульская городская больница №6" | СМП с раком прямой | 50 | 11.1111 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 | 0 | 11.1667 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31.9337 | 798.343 | 40.6211 | 40.6211 | 40.6211 | 40.6211 | 40.6211 | 406.211 | 1190.475 | 1596.686 | 2401.8495 | 806.613 | 1595.2365 | 119.0475 | 119.0475 | 119.0475 | 119.0475 | 119.0475
| МУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина" | СМП с раком желудка | 50 | 7.0225 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 70 | 0 | 7.3684 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30.2884 | 757.2095 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 482.674 | 1031.745 | 1514.419 | 2445.723 | 1001.28 | 1444.443 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745
|  | СМП с раком ободочной | 100 | 17.094 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 130 | 0 | 16.6667 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 30.0972 | 1504.8615 | 94.6233 | 94.6233 | 94.6233 | 94.6233 | 94.6233 | 946.233 | 2063.49 | 3009.723 | 4505.267 | 1822.73 | 2682.537 | 206.349 | 206.349 | 206.349 | 206.349 | 206.349
|  | СМП с раком прямой | 23 | 5.1111 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 5.1667 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31.9337 | 479.0058 | 24.3727 | 24.3727 | 24.3727 | 24.3727 | 24.3727 | 186.8571 | 547.6185 | 734.4756 | 1111.3035 | 373.209 | 738.0945 | 71.4285 | 71.4285 | 71.4285 | 71.4285 | 71.4285
|  | СМП детям с ЧМТ | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9541 | 104.8622 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 52.4252 | 52.437 | 104.8622 | 168.801 | 116.364 | 52.437 | 17.479 | 17.479 | 17.479 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 55 | 1.511 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0 | 1.2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5067 | 637.6665 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 9.5253 | 104.7783 | 1298.088 | 1402.8663 | 1585.476 | 169.38 | 1416.096 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008 | 118.008
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 125 | 7.5758 | 0 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 0 | 4.5455 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 25.9693 | 1558.1556 | 28.4119 | 28.4119 | 28.4119 | 28.4119 | 28.4119 | 295.9575 | 2950.2 | 3246.1575 | 2710.96 | 350.8 | 2360.16 | 283.2192 | 283.2192 | 283.2192 | 283.2192 | 283.2192
| МУЗ "ТУРДЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 20 | 0.54945 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 38.1012 | 472.032 | 510.1332 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "Узловская районная больница" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 70 | 7.4074 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 100 | 0 | 7.8125 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62.7231 | 2195.3068 | 310.5638 | 310.5638 | 310.5638 | 310.5638 | 310.5638 | 3105.6375 | 1284.976 | 4390.6135 | 8436.444 | 6600.764 | 1835.68 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976
|  | СМП больным острым панкреатитом | 140 | 9.7697 | 0 | 11 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 210 | 0 | 10.989 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31.0867 | 2020.6355 | 46.1695 | 46.1695 | 46.1695 | 46.1695 | 46.1695 | 497.21 | 3854.928 | 4352.138 | 6887.412 | 1105.02 | 5782.392 | 357.9576 | 357.9576 | 357.9576 | 357.9576 | 357.9576
|  | СМП с пневмонией | 80 | 2.1978 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 25.5067 | 1020.2664 | 15.2405 | 15.2405 | 15.2405 | 15.2405 | 15.2405 | 152.4048 | 1888.128 | 2040.5328 | 2642.46 | 282.3 | 2360.16 | 188.8128 | 188.8128 | 188.8128 | 188.8128 | 188.8128
|  | СМП с раком желудка | 15 | 2.1067 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.1053 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30.2884 | 302.8838 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 19.307 | 144.8022 | 309.5235 | 454.3257 | 698.778 | 286.08 | 412.698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698 | 41.2698
|  | СМП с раком ободочной | 10 | 1.7094 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.5641 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.0972 | 150.4862 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 9.4623 | 94.6233 | 206.349 | 300.9723 | 693.118 | 280.42 | 412.698 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349 | 20.6349
|  | СМП с раком прямой | 7 | 1.5556 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.3333 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.9337 | 159.6686 | 8.1242 | 8.1242 | 8.1242 | 8.1242 | 8.1242 | 56.8695 | 166.6665 | 223.536 | 286.788 | 96.312 | 190.476 | 23.8095 | 23.8095 | 23.8095 | 23.8095 | 23.8095
|  | СМП с ЧМТ | 25 | 7.8616 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32 | 0 | 7.4246 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.8319 | 537.4781 | 52.4252 | 52.4252 | 52.4252 | 52.4252 | 52.4252 | 436.8768 | 458.92 | 895.7967 | 1414.6992 | 827.2816 | 587.4176 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704 | 55.0704
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 105 | 6.3636 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 140 | 0 | 6.3636 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 25.9693 | 1298.463 | 23.6766 | 23.6766 | 23.6766 | 23.6766 | 23.6766 | 248.6043 | 2478.168 | 2726.7723 | 3795.344 | 491.12 | 3304.224 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016 | 236.016
|  | СМП (стационарная) больным ИЗСД | 100 | 16.6667 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 180 | 0 | 21.1765 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24.665 | 1233.251 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 63.0822 | 630.822 | 1835.68 | 2466.502 | 4986.864 | 1682.64 | 3304.224 | 183.568 | 183.568 | 183.568 | 183.568 | 183.568
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 150 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 200 | 0 | 8.3333 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 68.8415 | 4818.9057 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 6376.1265 | 3950.1 | 10326.2265 | 18206.912 | 12940.112 | 5266.8 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676
|  | СМП больным с переломом костей черепа | 7 | 7.3684 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5.4264 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39.7152 | 198.5761 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 149.5089 | 128.4976 | 278.0065 | 349.4806 | 220.983 | 128.4976 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "ХАНИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "ЧЕКАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 6 | 0.36364 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.31818 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 14.206 | 141.6096 | 155.8156 | 189.7672 | 24.556 | 165.2112 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Чернская центральная районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 30 | 2.0935 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0 | 2.5118 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31.0867 | 466.3005 | 10.6545 | 10.6545 | 10.6545 | 10.6545 | 10.6545 | 106.545 | 826.056 | 932.601 | 1574.2656 | 252.576 | 1321.6896 | 82.6056 | 82.6056 | 82.6056 | 82.6056 | 82.6056
|  | СМП с пневмонией | 30 | 0.82418 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 382.5999 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 57.1518 | 708.048 | 765.1998 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП с ЧМТ | 4 | 1.2579 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.3921 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.8319 | 143.3275 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 69.9003 | 73.4272 | 143.3275 | 265.2561 | 155.1153 | 110.1408 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 14 | 0.84848 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.90909 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 33.1472 | 330.4224 | 363.5696 | 542.192 | 70.16 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
| МУЗ "ШВАРЦЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 15 | 0.41209 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 255.0666 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 3.8101 | 28.5759 | 354.024 | 382.5999 | 528.492 | 56.46 | 472.032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "ШИЛОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | СМП с пневмонией | 10 | 0.27473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5067 | 127.5333 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 19.0506 | 236.016 | 255.0666 | 264.246 | 28.23 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 5 | 0.30303 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.27273 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 11.8383 | 118.008 | 129.8463 | 162.6576 | 21.048 | 141.6096 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| МУЗ "Щекинская городская больница" | СМП больным острым панкреатитом | 1 | 0.069784 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.052329 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0867 | 31.0867 | 3.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5515 | 27.5352 | 31.0867 | 32.7972 | 5.262 | 27.5352 | 27.5352 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с пневмонией | 120 | 3.2967 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 150 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 25.5067 | 1402.8663 | 20.9557 | 20.9557 | 20.9557 | 20.9557 | 20.9557 | 228.6072 | 2832.192 | 3060.7992 | 3963.69 | 423.45 | 3540.24 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176 | 259.6176
|  | СМП с ЧМТ | 2 | 0.62893 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46404 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 71.6637 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 0 | 0 | 34.9501 | 36.7136 | 71.6637 | 88.4187 | 51.7051 | 36.7136 | 18.3568 | 18.3568 | 0 | 0 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
|  | СМП больным с ишемическим инсультом | 150 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 200 | 0 | 8.3333 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68.8415 | 4818.9057 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 595.1051 | 6376.1265 | 3950.1 | 10326.2265 | 18206.912 | 12940.112 | 5266.8 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676 | 368.676
| МУЗ "Щекинская районная больница" | СМП больным с острым инфарктом миокарда | 70 | 7.4074 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 7.8125 | 12 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 62.7231 | 2195.3068 | 310.5638 | 310.5638 | 310.5638 | 310.5638 | 310.5638 | 3105.6375 | 1284.976 | 4390.6135 | 8436.444 | 6600.764 | 1835.68 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976 | 128.4976
|  | СМП больным со зЗНО молочной железы | 50 | 4.4444 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6.6667 | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 43.1779 | 1079.4485 | 49.2232 | 49.2232 | 49.2232 | 49.2232 | 49.2232 | 492.232 | 1666.665 | 2158.897 | 4792.13 | 1458.8 | 3333.33 | 166.6665 | 166.6665 | 166.6665 | 166.6665 | 166.6665
|  | СМП больным острым панкреатитом | 55 | 3.8381 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 0 | 4.0816 | 12 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 31.0867 | 777.1675 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 17.7575 | 195.3325 | 1514.436 | 1709.7685 | 2558.1816 | 410.436 | 2147.7456 | 137.676 | 137.676 | 137.676 | 137.676 | 137.676
|  | СМП с пневмонией | 90 | 2.4725 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 100 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 25.5067 | 1147.7997 | 17.1455 | 17.1455 | 17.1455 | 17.1455 | 17.1455 | 171.4554 | 2124.144 | 2295.5994 | 2642.46 | 282.3 | 2360.16 | 212.4144 | 212.4144 | 212.4144 | 212.4144 | 212.4144
|  | СМП с раком желудка | 50 | 7.0225 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 65 | 0 | 6.8421 | 12 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30.2884 | 757.2095 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 48.2674 | 482.674 | 1031.745 | 1514.419 | 2271.0285 | 929.76 | 1341.2685 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745 | 103.1745
|  | СМП с раком ободочной | 30 | 5.1282 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 0 | 5.1282 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.0972 | 451.4585 | 28.387 | 28.387 | 28.387 | 28.387 | 28.387 | 283.8699 | 619.047 | 902.9169 | 1386.236 | 560.84 | 825.396 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047
|  | СМП с раком прямой | 23 | 5.1111 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 5.1667 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.9337 | 479.0058 | 24.3727 | 24.3727 | 24.3727 | 24.3727 | 24.3727 | 186.8571 | 547.6185 | 734.4756 | 1111.3035 | 373.209 | 738.0945 | 71.4285 | 71.4285 | 71.4285 | 71.4285 | 71.4285
|  | СМП с ЧМТ | 10 | 3.1447 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2.7842 | 12 | 0 | [12 empty] | 35.8319 | 179.1593 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 174.7507 | 183.568 | 358.3187 | 530.5122 | 310.2306 | 220.2816 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | bar: январь to декабрь
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 22 | 1.3333 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1.3636 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25.9693 | 259.6926 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 4.7353 | 52.0885 | 519.2352 | 571.3237 | 813.288 | 105.24 | 708.048 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032 | 47.2032
|  | СМП больным с переломом костей черепа | 5 | 5.2632 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.7519 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.7152 | 198.5761 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 21.3584 | 106.7921 | 91.784 | 198.5761 | 499.258 | 315.69 | 183.568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568
| МУЗ "Ясногорская районная больница" | СМП больным острым панкреатитом | 8 | 0.55827 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.52329 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31.0867 | 155.4335 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 3.5515 | 28.412 | 220.2816 | 248.6936 | 327.972 | 52.62 | 275.352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352 | 27.5352
|  | СМП с пневмонией | 30 | 0.82418 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0.6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25.5067 | 382.5999 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 5.7152 | 57.1518 | 708.048 | 765.1998 | 792.738 | 84.69 | 708.048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048 | 70.8048
|  | СМП с ЧМТ | 4 | 1.2579 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92807 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.8319 | 143.3275 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 17.4751 | 0 | 69.9003 | 73.4272 | 143.3275 | 176.8374 | 103.4102 | 73.4272 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 18.3568 | 0
|  | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 8 | 0.48485 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.45455 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.9693 | 129.8463 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 18.9413 | 188.8128 | 207.7541 | 271.096 | 35.08 | 236.016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016 | 23.6016
| НУЗ "Отделенческая больница на ст. Тула" | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием молочной железы | 75 | 6.6667 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 100 | 0 | 6.6667 | 12 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 43.1779 | 1511.2279 | 68.9125 | 68.9125 | 68.9125 | 68.9125 | 68.9125 | 738.348 | 2499.9975 | 3238.3455 | 4792.13 | 1458.8 | 3333.33 | 233.3331 | 233.3331 | 233.3331 | 233.3331 | 233.3331
|  | СМП с раком желудка | 30 | 4.2135 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 4.2105 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30.2884 | 454.3257 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 28.9604 | 289.6044 | 619.047 | 908.6514 | 1397.556 | 572.16 | 825.396 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047 | 61.9047
| СМП с малой массой тела при рождении (от 1500 до 2500 г) | СМП детям с малой массой тела при рождении (1500-2499 грамм) - 1 этап выхаживания | 125 | 100 | [14 empty] | 250 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 958.5225 | 1262.8 | 2221.3225 | 5378.4475 | 2852.8475 | 2525.6
| СМП с пневмонией (дети) | СМП детям с пневмонией | 440 | 100 | [14 empty] | 440 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 838.2264 | 8952.064 | 9790.2904 | 10194.184 | 1242.12 | 8952.064
| СМП рак желудка | СМП с раком желудка | 712 | 100 | [14 empty] | 950 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 6873.2778 | 14692.0488 | 21565.3266 | 33191.955 | 13588.8 | 19603.155
| СМП рак молочной железы | СМП с РМЖ | 1125 | 100 | [14 empty] | 1500 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 11075.22 | 37499.9625 | 48575.1825 | 71881.95 | 21882 | 49999.95
| СМП рак ободочной кишки | СМП с раком ободочной кишки | 585 | 100 | [14 empty] | 780 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 5535.4631 | 12071.4165 | 17606.8796 | 27031.602 | 10936.38 | 16095.222
| СМП рак пищевода | СМП с раком пищевода | 98 | 100 | [14 empty] | 130 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 927.3083 | 2644.4418 | 3571.7501 | 5330.663 | 1822.73 | 3507.933
| СМП рак прямой | СМП с раком прямой кишки | 450 | 100 | [14 empty] | 600 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 3655.899 | 10714.275 | 14370.174 | 21509.1 | 7223.4 | 14285.7
| СМП с инфарктом миокарда | СМП с ОИМ | 945 | 100 | [14 empty] | 1280 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 41926.1062 | 17347.176 | 59273.2822 | 107986.4832 | 84489.7792 | 23496.704
| СМП с инфарктом мозга | СМП с ишемическим инсультом | 1875 | 100 | [14 empty] | 2400 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 79701.5813 | 49376.25 | 129077.8313 | 218482.944 | 155281.344 | 63201.6
| СМП с малой массой тела при рождении (от 1000 до 1499 г) | СМП детям с малой массой тела при рождении (1000-1499 грамм) - 1 этап выхаживания | 75 | 100 | [14 empty] | 100 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 1271.886 | 891 | 2162.886 | 3710.6 | 2522.6 | 1188
| СМП с панкреатитом | СМП с панкреатитом | 1433 | 100 | [14 empty] | 1911 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 5089.2995 | 39457.9416 | 44547.2411 | 62675.4492 | 10055.682 | 52619.7672
| СМП с переломом костей черепа | СМП с переломом костей черепа | 95 | 100 | [14 empty] | 129 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 2029.049 | 1743.896 | 3772.945 | 6440.4282 | 4072.401 | 2368.0272
| СМП с переломом костей черепа (дети) | СМП с переломом черепа (дети) | 18 | 100 | [14 empty] | 24 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 384.4514 | 292.149 | 676.6004 | 1147.188 | 757.656 | 389.532
| СМП с пневмонией | СМП с пневмонией | 3640 | 100 | [14 empty] | 5000 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 6934.4184 | 85909.824 | 92844.2424 | 132123 | 14115 | 118008
| СМП с сахарным диабетом | СМП больным с СД 1 типа | 600 | 100 | [14 empty] | 850 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 3784.932 | 11014.08 | 14799.012 | 23549.08 | 7945.8 | 15603.28
| СМП с сахарным диабетом (дети) | СМП детям с СД1 | 250 | 100 | [14 empty] | 250 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 1577.055 | 6261.75 | 7838.805 | 8598.75 | 2337 | 6261.75
| СМП с ЧМ травмой | СМП с ЧМТ | 318 | 100 | [14 empty] | 431 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 5557.0723 | 5837.4624 | 11394.5347 | 19054.2298 | 11142.449 | 7911.7808
| СМП с ЯБЖ и 12ПК | СМП с ЯБЖ и 12ПК | 1650 | 100 | [14 empty] | 2200 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 3906.639 | 38942.64 | 42849.279 | 59641.12 | 7717.6 | 51923.52
| СМП ЧМ травмой (дети) | СМП детям с ЧМТ | 20 | 100 | [14 empty] | 20 |  | 100 | 12 | [20 empty] | 349.5014 | 349.58 | 699.0814 | 1125.34 | 775.76 | 349.58
[38 empty] | 16827.04 | 16819.29 | 16800.84 | 16693.09 | 16705.38 | [6 empty] | 27941.7 | 27925.07 | 27901.53 | 27436.33 | 27587.16
[37 empty] | 222637 | 83845.64 | [10 empty] | 138791.79